**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 11/71209930/2021**

Smluvní strany:

**Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb**

Sídlo: Frant. Diepolta 1787, Rakovník II, 269 01 Rakovník

IČ: 71209930

DIČ: CZ71209930

Zastoupen: JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel

bankovní spoj.: ČSOB pobočka Rakovník, č.ú. 255256315/0300

(dále jen jako **„objednatel“**)

a

Firma: Investice a stavební práce, s.r.o.

Sídlo: Kuštova 2655, 269 01 Rakovník

IČ: 27105539

DIČ: CZ27105539

Zápis v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 96623

Jednající: Tomáš Otruba, jednatel

Bankovní spoj: KB Rakovník, č.ú. 27-6680830207/0100

(dále jen jako „**zhotovitel“**)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 11/71209930/2021 (dále také jako ***„Smlouva“***), kterou spolu smluvní strany uzavřely dne 13.4.2021 a na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo vedené pod názvem: „Úprava parteru – odvlhčení stěn v 1.PP“, přičemž tento dodatek k uvedené Smlouvě o dílo zní takto:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaného rozsahu díla, které je předmětem Smlouvy, a to tak, že některé původně plánované práce či dodávky nebudou provedeny (**tzv. méněpráce**) a dále, že budou provedeny některé další práce či dodávky, které nebyly ujednány (tj. nebyly předmětem projektové dokumentace) a které byly nepředvídatelné (**tzv. vícepráce**). Rozsah změn díla zhotovovaného dle Smlouvy o méněpráce a vícepráce včetně jejich ocenění je vymezen v příloze č.1 tohoto dodatku, který tvoří jeho nedílnou součást.
2. V důsledku výše uvedené změny díla o méněpráce a vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku dochází též ke změně původně sjednané celkové ceny Díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že nová výše celkové ceny Díla činí částku **1.113.952,-Kč** bez DPH; při 21% sazbě pak činí celková **DPH 233.930,- Kč** a nová celková cena Díla vč. DPH pak činí  **1.347.882,- Kč.**
3. Cena méněprací byla odečtena od původní celkové ceny Díla a cena víceprací byla přičtena k takto zjištěné celkové ceně Díla. Smluvní strany ujednaly, že samostatná faktura na vícepráce nebude vystavována s ohledem k tomu, že byla upravena celková cena Díla.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Čerpání fondu investic PO Domov Na Zátiší Rakovník, p.s.s., ve výši 273.402,- Kč vč. DPH bylo schváleno usnesení Rady Stč.kraje č. 019-27/2021/RK ze dne 24.6.2021.
3. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku ke Smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozsah změn díla zhotovovaného dle Smlouvy o méněpráce a vícepráce včetně jejich ocenění

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Rakovníku dne 28.6.2021 V Rakovníku dne 28.6.2021

**Domov Na Zátiší Rakovník Investice a stavební práce, s.r.o.**

**poskytovatel sociálních služeb**

JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel Tomáš Otruba, jednatel