**Dodatek č.1**

**ke smlouvě HS 65/2020, ze dne 29.6.2020**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
|  |  |
| Bankovní spojení, číslo účtu | xxxxx |

(„**příkazce**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | Doc.Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. |
| Sídlo: | Vinohrady 1039, 691 42 Valtice |
| IČO: | IČ: 676 11 591 |
| DIČ: | xxxxx |
| Právní forma: | Osoba samostatně výdělečně činná |
| Bankovní spojení: | xxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„příkazník“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon autorského a technického dozoru stavebníka, vč. odborné technické pomoci pro dílo „**Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, cz.05.4.27/0.0/0.0/18\_107/0008845**". V rámci realizace díla bylo dohodnuto, že autorský a technický dozor bude prodloužen i na dobu záruky na dílo, a bude zahrnovat vypracování průběžné hodnotící zprávy v termínech 30.04.2022, 30.04.2023 a závěrečné zprávy v termínu k 31.5.2023. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění díla

**Čl. 5 Doba plnění díla,** se mění v odstavci 5.1, který nově zní

5.1. Předpokládaný termín zahájení činnosti AD a TDS je 08/2020, předpokládaný termín dokončení je 31.5.2023.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí

Ve Strážnici, dne 31.5.2021 Ve Strážnici, dne 31.5.2021

...................................... ........................................................

 Příkazce příkazník