Číslo smlouvy: 2021-0129-01

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

mezi

**Město Bohumín**

se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ00297569

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Víchou, starostou

zastoupeno ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, zástupce dobrovolných hasičů

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

a

**Bohumínská stavební, s. r. o.**

se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

IČO: 29392918

DIČ: CZ29392918

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 38516

zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen zhotovitel)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku a shora uvedené smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24.02.2021, jejímž předmětem je provedení stavby přístřešku v Bohumíně-Nové Vsi takto:

**Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:**

Termín ukončení díla se z důvodu opožděného předání staveniště, které proběhlo dne 26.04.2021, mění na **15.09.2021**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a platnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede objednatel.

V Bohumíně dne 28.6.2021 V Bohumíně dne 28.6.2021

......................................................... ...............................................................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha Ing. Jaroslav Sebera

starosta města jednatel společnosti