**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o účasti na řešení projektu „Chytrý obráběcí stroj“ ze dne 24. 9. 2018

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Smluvní strany:**

1. **Příjemce podpory**

název: **TOS VARNSDORF a.s.**

se sídlem: Říční 1774, Varnsdorf, PSČ 40747

IČO: 27327850

DIČ: CZ27327850

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1782

(dále jen „**Příjemce**“)

**a**

1. **Další účastník projektu**

název: **České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00

součást: **Fakulta strojní**

adresa: Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00

řešitelské pracoviště: **Ú12135** – Ústav výrobních strojů a zařízení | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa: Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00

(dále jen „**Další účastník**“)

(Příjemce a Další účastník dále každý samostatně také jen jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi Smluvními stranami byla dne 24. 9. 2018 uzavřena Smlouva o účasti na řešení projektu „Chytrý obráběcí stroj“ (dále jen „**Smlouva**“); a
2. projekt č. FV30334 s názvem „Chytrý obráběcí stroj“ je realizován Smluvními stranami za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „**Poskytovatel**“); a
3. Poskytovatel uzavřel dne 27.4.2021 s Příjemcem Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě č. FV30334 o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „**Smlouva o poskytnutí podpory**“), kterým se prodlužuje doba řešení projektu č. FV30334 do 12/2021 z původního termínu ukončení řešení projektu stanoveného na 06/2021“; a
4. Smluvní strany projednaly změnu čl. III odst. 3.1 Smlouvy;

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1:

1. **Předmět Dodatku č. 1**
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby řešení projektu č. FV30334 s názvem „Chytrý obráběcí stroj“ uvedené v čl. III odst. 3.1 Smlouvy, který nově zní takto:

3.1 **Řešení Projektu bylo zahájeno dne** **1. 1. 2018**. **Termín ukončení řešení Projektu je stanoven na 31. 12. 2021.**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna přílohy č. 2 Smlouvy s názvem „Věcná náplň řešení projektu“ (dále jen „**Věcná náplň**“), která se tímto zcela nahrazuje jejím novým zněním. Nové znění Věcné náplně tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv a dohodly se, že Dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění Příjemce v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž je 1 vyhotovení obdrží Příjemce, 2 vyhotovení Další účastník a 1 vyhotovení je určeno pro Poskytovatele.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

**Přílohy:**

• Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy - Věcná náplň řešení projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Varnsdorfu, dne: …………………… | V Praze, dne: ………………………….. |
| Za Příjemce:  ……………………………………………………….. | Za Dalšího účastníka:  ……………………………………………………...... |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |