| Změnový list č. 12 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Bourání ŽB atiky okolo střechy S1 |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 26.4.2021 |
| Podklady: | PD; skutečnost | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Bourání železobetonové atiky okolo střechy S1 |
| Zdůvodnění změny: Ztížená demontáž atiky ze železobetonu - zjištěna nepředpokládaná skutečnost - v PD byla uvažována atika z cihelného zdiva. Dle vyjádření AD (viz příloha ZL) bylo na základě provedených průzkumů GP uvažováno s nenosnou funkcí atik světlíků a jejich provedení zděnou konstrukcí. V rámci bouracích prací byla zjištěna skutečnost nosné funkce, kdy atika překlenuje sloup v modulu a funguje jako trám/průvlak. Tuto skutečnost GP nepředpokládal. Obvodová část atiky musela být demontována z důvodu provádění KZS. Odřezaná část atiky tvoří podklad pro nalepení izolantu. |
| Technický popis změny: Bourání ŽB atiky okolo střechy S1. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 21.239,82 Kč Vícepráce 171.530,70 Kč Změnový list č. 12 celkem 150.291,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |