**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petr Šubík, ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži

bankovní spojení: Česká národní banka Praha, č. ú.: 500005-60039011/0710

zástupce pro věci technické, TDS: xxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ISS stavtrade s.r.o.**

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddíle C, vložka 72662

se sídlem: Březinova 745/27a, 616 00 Brno

IČ: 29303192, DIČ: CZ29303192

Zastoupený jednatelem xxxxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx., č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/26405/2021**

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19. 4. 2021 smlouvu o dílo s názvem **„SH Pernštejn – stavební opravy č.p. 6“,** jejímž předmětem je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu
2. Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu skokového prodloužení dodacích lhůt dodavatelů stavebních materiálů, což je následek opatření spojeným s epidemií koronaviru.
3. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení doby zhotovení díla a předání bezvadného a kompletního díla do 15. 9. 2021**.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 22. 6. 2021  …………………………………………..  Ing. Petr Šubík, ředitel | V Brně dne 23. 6. 2021  …………………………………………..  xxxxxxxxxxxxxxx |