Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu (č. smlouvy objednatele: 147/16) uzavřené dne 25.4.2016

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: **269/16**

# Smluvní strany

## Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359, DIČ : CZ27094359

Bankovní spoj. : ČSOB, č.ú.:25899096/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lubomír Smažík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek- tel.: 602 176 295

## Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158.

# Předmět dodatku č.1

## Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 až 3.8 smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „MŠ Křižíkova – vybudování nového vstupu“, a to z důvodu, že se při plnění této smlouvy vyskytly skutečnosti, které nebylo možné předvídat.

### Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL3b. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.

### Mění se termín předání díla.

# Cena díla

## Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016:

Cena celkem bez DPH 1.770.270,08 **Kč**

Sazba DPH 21 **%**

Výše DPH 371.756,72 **Kč**

Cena celkem včetně DPH 2.142.026,80 **Kč**

## Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 76.174,51 Kč

Sazba DPH 21 %

Výše DPH 15.996,65 Kč

Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 92.171,16 Kč

Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4 - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

## Cena díla se vzhledem k změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena nerealizovaných stavebních prací celkem bez DPH 6.000,00 Kč

Sazba DPH 21 %

Výše DPH 1.260,00 Kč

Cena nerealizovaných stavebních prací celkem včetně DPH 7.200,00 Kč

Příslušná specifikace ceny - rozpočty změnových listů ZL3b - v položkovém členění je uvedena v Příloze č.1 k tomuto Dodatku č.1

## Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH 1.840.444,59 **Kč**

Sazba DPH 21 **%**

Výše DPH 386.493,36 **Kč**

Cena celkem včetně DPH 2.226.937,95 **Kč**

## Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

# Termíny plnění

## Původní termín díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016: do 60 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 24.6.2016.

## Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 37 dnů.

## Nový termín předání díla: do 97 dnů od uzavření smlouvy o dílo, tj. do 30.7.2016.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.4.2016 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

## Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

## Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

## Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

V Mariánských Lázních dne 29.7.2016 V Táboře dne 27.7.2016

Za objednatele: Za zhotovitele :

………………………………………. ……………………………………….

Město Mariánské Lázně Lubomír Smažík - jednatel

Ing. Petr Třešňák ACG-Real s.r.o.

Starosta

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL3b (příloha č.1)