DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Stezka pro cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice“

|  |
| --- |
|  |
| **1. Smluvní strany** |

## 1.1. Objednatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název:** | | **Horažďovicko** |
|  | se sídlem: | 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 |
|  | statutární zástupce: | Ing. Michael Forman, předseda DSO |
|  | IČO, DIČ: | 02270935 |
|  | Bankovní spojení: | 3304510329/0800 |

## 1.2. Zhotovitel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název:** | | **GEOREAL spol. s r.o.** |
|  | se sídlem: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
|  | statutární zástupce: | Martin Vondráček, jednatel společnosti |
|  | IČO, DIČ: | 40527514, CZ40527514 |
|  | Bankovní spojení: | 720092329/0800 |
|  | Obchodní rejstřík: | Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
|  | Kontaktní osoba: | Martin Vondráček |
|  | E-mail: | Martin.vondracek@georeal.cz |

***Předmět dodatku ke smlouvě***

***Na základě závěrů ukončeného majetkoprávního vypořádání se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a z toho vyplývají definitivní určení trasy a technického provedení stavby, dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla a termínů plnění***

***Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.*** | ***V čl. 2. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2.4. a nahrazuje se novým zněním:*** |

2.4. Stavba je členěna na tyto stavební objekty a v rozsahu:

- SO 101 - Pěší a cyklistická trasa podél řeky Otavy, k.ú. Malé Hydčice, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu,

- SO 102 - Lesní cesta 2L „ke špičce“,

- SO 103 - Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***2.*** | ***V čl. 2. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2.5. a nahrazuje se novým zněním:*** |

2.5. Dokumentace bude vypracována v členění

- dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro SO 101 a SO 102 a

- dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro SO 103.

Součástí prací je inženýring zahrnující patřičná vyjádření, obstarání stanovisek nutných k podání žádosti o společné povolení včetně kompletace povinných příloh. Součástí prací není zajištění smluvních vztahů mezi investorem a jednotlivými správci inženýrských sítí ani získání souhlasů vlastníků sousedních pozemků. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 169/2016 Sb.,146/2008 Sb. a dále všemi souvisejícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

|  |  |
| --- | --- |
| ***3.*** | ***V čl. 3. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3.1. a nahrazuje se novým zněním:*** |

3.1. Dílo bude provedeno v těchto lhůtách:

|  |  |
| --- | --- |
| *Ucelená část* | *Termín plnění* |
| DUSP+PDPS (platí pro SO 101 a 102) | 25.06.2021 |
| IČ (vypracování žádosti o společné povolení   vč. příslušných podkladů): | do 2 měsíců ode dne předání bezvadné  projektové dokumentace (DUSP+PDPS) |
| PDPS (platí pro SO 103): | do 1 měsíce od nabytí právní moci opatření stavebního úřadu (platí pro SO 101 a 102) |
| AD (předpoklad v období): | 10/2021–12/2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***4.*** | ***V čl. 4. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4.1. a nahrazuje se novým zněním:*** |

4.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za úplné a bezvadné plnění PD a IČ tyto částky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *ucelená část* | *101 –* Pěší a cyklistická trasa podél řeky Otavy, k.ú. Malé Hydčice, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu | *102 –* Lesní cesta 2L „ke špičce“ | *103 –* Terénní úpravy (technologická linka 4L) parc. č. 143/2, k.ú. Týnec u Hliněného Újezdu |
| Dokumentace pro společné povolení DUSP+PDPS | 227.000,- Kč | 167.000,- Kč | XXX |
| Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | XXX | XXX | 86.000,- Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **480.000,00 Kč** | | |
| DPH | 100.800,- Kč | | |
| Celková cena včetně DPH | 580.800,- Kč | | |

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 27.11.2020.***

V Horažďovicích dne 30.5.2021 V Plzni dne 30.5.2021

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Ing. Michael Forman, Martin Vondráček,

předseda DSO Horažďovicko jednatel

*za objednatele za zhotovitele*