**Dodatek č.2.**

**ke smlouvě o dílo**

Podepsané dne 23.4.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**  Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017 |
| Sídlo | : | Bratislavská 246/67, 602 00 Brno |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury |
| 1. ve věcech technických   c) koordinátor díla | : | Ing. Daniela Janíčková, investiční referent, mobil:602 161 098, [investicni@rommuz.cz](mailto:investicni@rommuz.cz)  Radovan Krhovský, mobil: 775 403 155  Bc. David Zaorálek, mobil: 777 782 050 |
| IČO | : | 71239812 |
| Číslo účtu | : | 197531621/0710 (ČNB) |
| a |  |  |
|  |  |  |
| **Zhotovitel** | : | **Spectrum Brands s.r.o.** |
| Sídlo | : | Příkop 843/4, Brno, 602 00 |
| Statutární orgán | : | Bc. David Zaorálek, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | Vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79428 |
| Osoby oprávněné jednat | : | Bc. David Zaorálek - jednatelem |
| 1. ve věcech smluvních | : | Bc. David Zaorálek - jednatelem |
| 1. ve věcech technických | : | Bc. David Zaorálek – jednatelem |
| IČO, DIČ | : | 1791036, CZ 1791036 |
| Číslo účtu | : | 66667799/5500 |
|  |  |  |

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodli na rozšíření plnění dodávek a montáží v budově Infocentra i budově Barák vězňů. Tento dodatek navyšuje finanční plnění a cenu plnění dle smlouvy a definuje rozšíření plnění ve formě dodávek a montáží nad rámec přílohy č. 3. smlouvy o dílo i dodatku smlouvy č. 1. Předmět plnění tohoto dodatku je dodávka a montáž komponent uvedených níže:

Část 1. výměna LED pásků včetně deinstalace, instalace a zapojení - Barák věžnů

|  |  |
| --- | --- |
| Kompletní LED pásky 12V/12W Barák vězňů | 21 500,- |
| Zdroje napájení LED pásků | 6 800,- |
| Propojovací elektro materiál | 2 500,- |
| Instalační materiál | 4 500,- |
| deinstalace, instalace, doprava | 18 500,- |
| **cena plnění část 1. celkem** | **53 800,-** |

Část 2. Doplnění elektrických tras a rozvaděče nad rámec plnění v Baráku vězňů

|  |  |
| --- | --- |
| 3 fázový jistič | 1 414,- |
| 5x jednofázový jistič | 1 375,- |
| Proudový chránič | 2 200,- |
| 3x vypínač | 510,- |
| Instalační materiál | 1 800,- |
| kabeláž 50m cyky 2gx2,5 | 2 000,- |
| kabeláž 90m   cyky 3gx1,5 | 2 196,- |
| práce - tahání, drátování, upevňování a úprava kabeláží | 10 800,- |
| **cena plnění část 2. celkem** | **22 295,-** |

Část 3. dodání a instalace datových rozvodů cat6 pro AV a držáků listovacích souborů nad rámec plnění v Infocentru

|  |  |
| --- | --- |
| kabel cat 6 - 110m - dodání | 2 420,- |
| kabel cat 6 - 110m - instalace | 8 800,- |
| Instalace držáků listovacích souborů | 4 500,- |
| **cena plnění část 3. celkem** | **15 720,-** |

Cena dodávek a montáží objednaných nad rámec plnění smlouvy a dodatku č.1. dle tohoto dodatku činí 91 815,- Kč bez DPH. Dodávky a montáže budou provedeny do 30.6. 2021.

Tento dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení představují originál.

Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim znám a souhlasí s ním na důkaz toho připojují své podpisy.

V………………………. dne………………………. V………………………. dne ……………………….

SPECTRUM BRANDS, s.r.o. Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

-------------------------------------- --------------------------------------

Bc. David Zaorálek, jednatel PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury