**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 534/OD/2021 ze dne 27. 4. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

l. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

 Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady

 města, pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva

 města Jihlavy č. 79/20-ZM

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

 Sídlo firmy: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, oddíl B, vložka 6556

Zastoupený: Ing. Vítem Weselým – manažerem regionu

IČO: 26177005

 DIČ: CZ26177005

 Bankovní spojení: ČSOB

 Číslo účtu: 117825233/0300

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jaroslav Vymazal, uvolněný člen rady města

 za zhotovitele: Ing. Vít Weselý

 Kontaktní osoba objednatele: Ing. Mirka Kostrhounová

 V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Pavel Duba

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
2. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřely dne 27. 4. 2021 smlouvu o dílo č. 534/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava“** (dále též jako smlouva).
3. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu výskytu více i méně prací, dále pak změny termínu dokončení prací.

**III. PŘEDMĚT DODATKU**

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) pokládka vozovkových vrstev (sjezd k domům 2, 4, 6), dlažby z lomového kamene dále asfaltový beton pro obrusné vrstvy, chodníkové a silniční obruby a navýšení počtu DZ a VDZ. V případě méněprací se jednalo o nerealizování odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem, jejich podkladních vrstev a uložení na skládku. Dále snížení množství nově vzniklých asfaltových ploch (podkladní vrstvy, spojovací emulze a asfaltového betonu obrusných vrstev). Všechny vícepráce i méněpráce byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

 odpočet - 329 167,53 Kč

přípočet + 61 551,00 Kč

celkem – 267 616,53 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy tak, že se původní textace

**„Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava 1 556 633,68 Kč**

 **Cena bez DPH celkem: 1 556 633,68 Kč“**

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

**„Rozšíření MK ul. Hůlová, Jihlava 1 289 017,15 Kč**

**Cena bez DPH celkem: 1 289 017,15 Kč“**

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 534/OD/2021 uzavřené dne 27. 4. 2021. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 30. 6. 2021 V Jihlavě dne: 25. 6. 2021

…………………………….. ………………………………..

 Za objednatele Za zhotovitele

 statutární město Jihlava COLAS CZ, a.s.

 Ing. Jaroslav Vymazal Ing. Vít Weselý

 uvolněný člen RM manažer regionu Vysočina