Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

ve věcech technických xx, provozně-technickým náměstkem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924.

(dále jen „objednatel")

a

1. **1. REALIZAČNÍ s.r.o.**

Se sídlem: Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice

Zastoupena:

ve věcech smluvních Petrem Pašandou, jednatelem

ve věcech technických: xxx, jednatelem

IČO: 29396271

DIČ: CZ29396271

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38740

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 9.4.2021 Smlouvu o dílo, na základě které, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo označené jako: „Pavilon O – Výměna podlahových krytin na oddělení MKB“ a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“). Tato Smlouva o dílo je platná, účinná a nebyla ke dni sepisu tohoto dodatku zrušena.

Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, dohodly na změně rozsahu díla a jeho ceny, jak jsou tyto sjednané ve Smlouvě o dílo.

Tyto nepředvídatelné provozní okolnosti spočívají v tom, že po zahájení provádění díla došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu se stavem předpokládaným, ze kterého vycházel výkaz výměr prací, který je jako Příloha č. 1 součástí Smlouvy o dílo. Byl zjištěn nevyhovující stav podlahy pod stávající krytinou, kdy po stržení původní krytiny bylo zjištěno, že v místnostech č. 129,130,132,133b,134 a 135 je podlaha tvořena dřevotřískovým podkladem, který je ve značném stádiu degradace a který tvoří skrytou překážku v plnění díla, jak je Vymezené ve Smlouvě o dílo.

Nevyhovující stav stávajících podlah byl poprvé smluvními stranami projednáván na kontrolním dni dne 24.5.2021. Dne 1.6.2021 byla zhotovitelem navržena nová skladba podlah chodeb a místností. Následně dne 7.6.2021 byla předložena nabídka zhotovitele na novou skladbu podlahových konstrukcí v jednotlivých místností včetně změnového listu č. 01, a to podle návrhu nové skladby podlah od zhotovitele.

Smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že změna v osobě zhotovitele pro provedení víceprací sjednaných tímto dodatkem není z technických důvodů – návaznost na práce sjednané ve Smlouvě o dílo – možná a byla by i značně ekonomicky náročná. Dále smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany dále souhlasně konstatují a prohlašují, že objednatel nemohl předvídat, že je podlaha tvořena dřevotřískovým podkladem, který je ve značném stádiu degradace, neboť toto bylo zjištěno až po stržení původní podlahové krytiny. Dále smluvní strany souhlasně konstatují a prohlašují, že zamýšlenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky, kterou je výměna podlahové krytiny a hodnota zamýšlené změny ceny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1. **Předmět dodatku**

S ohledem na skutečnosti uvedené pod čl. I tohoto dodatku se Smluvní strany, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v návaznosti na čl. V odst. 3 Smlouvy o dílo, dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

**Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o další odrážky následujícího znění:**

* *prací označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označené jako méněpráce v položkovém rozpočtu díla, které jsou součástí změnového listu díla č. 01, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě.*

**Článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena díla celkem dle základní Smlouvy o dílo: 368 871,43 Kč bez DPH*

*Cena díla dle dodatku č. 1: 91 583,76 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1: 460 455,19 Kč bez DPH*

**Článek XVI odst. 11 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:**

*Součástí smlouvy je Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 1.*

1. **Závěrečná ujednání**
2. V případě podpisu tohoto dodatku v listinné podobě, bude tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude dodatek účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Protokol o změně díla – změnový list č. 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě  ……………………………………………...........  za objednatele  Ing. Karel Siebert, MBA  ředitel |  | V Ostravě  …………………………………………………………..  za zhotovitele  Petr Pašanda  jednateli |