**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. S-2021000225**

## Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel : RBP, zdravotní pojišťovna**

se sídlem : Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán : Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ : 47673036

DIČ : CZ47673036

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

osoby oprávněné k jednání : xxxxxxxxxx

bankovní spojení : xxxxxxxxxx

číslo účtu : xxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel : ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.**

se sídlem :Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán : xxxxxxxxxx

IČ : 08509841

DIČ : CZ08509841

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79767

osoby oprávněné k jednání : xxxxxxxxxx

bankovní spojení : xxxxxxxxxx

číslo účtu : xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

**Čl. II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 9.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a elektro prací a dodávka a montáž vybavení a nábytku v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Rekonstrukce chodby v 3. NP v budově A“, a to ve specifikaci dle uvedené smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, došlo ke vzniku dodatečných více a méně prací, které jsou blíže specifikovány v „Příloze č. 1 – Položkový rozpočet“, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

**Čl. III.
Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem mění smluvní strany čl. II. Předmět díla tak, že rozsah prací se navyšuje o dodatečné více a méně práce vyplývající z „Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za více a méně práce činí:

bez DPH 38 953,23,- Kč

DPH 21% 8 180,18,- Kč

vč. DPH **47 133,41,- Kč**

Úhrada za dodatečné více a méně práce bude pokryta rezervou z maximální celkové ceny předmětu díla.

3. Maximální celková cena s rezervou za předmětu díla se tak nemění.

**Čl. V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-2021000225.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Ostravě dne Ve Ostravě dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za RBP, zdravotní pojišťovnu za ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.

Ing. Antonín Klimša, MBA xxxxxxxxxx

výkonný ředitel jednatelka