**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**

 **IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**

 **se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100

 - dále jen příkazník -

a

na straně druhé: **JAFIS s.r.o.**

 **IČO: 25963244, DIČ: CZ25963244**

 **sídlo Moravská 786, Litomyšl 570 01**

zápis v rejstříku vedeném u krajského soudu v HK, oddíl C, vložka č. 17889

zastoupen Ing. Lenkou Mencovou, jednatelkou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

 - dále jen příkazce -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.02.2020 Příkazní smlouvu ohledně výkonu a zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“ nebo „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) při realizaci stavby „Sociální bydlení v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 12.03.2020.

**B.**

Z důvodu okolnosti vyšší moci, kterými jsou mimořádná opatření orgánů veřejné moci při boji proti epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské činnosti zhotovitele bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla. S tím souvisí navýšení nákladů spojených s prodloužením realizace díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění Článku 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Činnosti příkazníka dle této smlouvy budou zahájeny po jejím podpisu nebo zahájením stavby a budou dokončeny nejpozději do:

- Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS a BOZP březen 2020

- Předpokládaný termín dokončení výkonu TDS a BOZP 30.červenec 2021“

c) stávající znění článku 9. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Zpracování Plánu BOZP:

Cena bez DPH 9.000,- Kč

DPH 21 % 1.890,- Kč

Cena včetně DPH **10.890,- Kč**

Výkon technického dozoru stavebníka:

Původní cena bez DPH 266.000,- Kč

Upravená cena bez DPH 285.000,- Kč

DPH 21 % 59.850,- Kč

Cena včetně DPH **344.850,- Kč**

Výkon činnosti koordinátora BOZP:

Cena bez DPH 80.000,- Kč

DPH 21 % 16.800,- Kč

Cena včetně DPH **96.800,- Kč**

Celková cena všech částí plnění bez DPH 374.000,- Kč

DPH 21 % 78.570,- Kč

Celková cena včetně DPH **452.540,- Kč**

“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.06.2021 usnesením č. 542.

V Litomyšli dne 22.6.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………….……………………… …………………….………………………

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Lenka Mencová,

 starosta města Litomyšle jednatel společnosti