**Dodatek č. 1**

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

(dále jen „**Objednatel**“); a

1. **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.,**

se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46, Jeníkovice,

IČO: 24286923,

zastoupena: Dušan Řezanina, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

**Vzhledem k tomu, že**

1. Strany uzavřely dne 4. 11. 2019 smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést projektovou dokumentaci, a to podle požadavků ve Smlouvě uvedených (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že je potřeba uskutečnit dodatečné projektantské práce, které nebyly ve Smlouvě dohodnuty.

**bylo dohodnuto následující:**

# Předmět dodatku

## Na základě tohoto Dodatku dochází k rozšíření Díla o následující práce a činnosti, a to za níže uvedenou cenu:

1. Fáze přípravy zadání pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

**Vypracování studie/zadání ve variantách**

* pro vybudování dodatečných laboratoří v hale S2 a vybudování příčky v hale L1, a to za částku 120 000,- Kč bez DPH
* pro vybudování dodatečných laboratoří v hale LB.01.29, a to za částku 120 000,- Kč bez DPH
1. Fáze vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

**Optimalizace TZB pro vestavby laboratoří v hale S2** vč. koordinace profesí se stavební částí, a to za částku 125 000,- Kč bez DPH.

## Celkově za rozšíření Díla podle tohoto Dodatku tak Objednatel uhradí Zhotoviteli částku ve výši 365 000,- Kč bez DPH.

## S ohledem na výše uvedené dodatečné práce se Strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy tak, že Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 30. června 2021.

# Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Na důkaz čehož** připojují Strany podpisy:

**Objednatel**

|  |
| --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. |
| Funkce: ředitelDatum:  |

**Zhotovitel**

|  |
| --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Dušan Řezanina |
| Funkce: jednatelDatum:  |