**Dodatek č. 2 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 1. 12. 2020**

„Návrh a realizace marketingové kampaně pro ZČU (akademický rok 2020/2021)“

*dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

#### Smluvní strany

1) **Beneš & Michl s.r.o.**

se sídlem: Božkovská 33, 326 00 Plzeň

IČ: 280 46 234

DIČ: CZ 280 46 234

zastoupená: xxxxxx, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

2) **Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

zastoupená: Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem

Kontaktní osoba:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Vzhledem k tomu, že:

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**SOD**”).
2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. **Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly, že dojde k upřesnění čl. VI. bodu 4** takto: *Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli bude proplacen daňový doklad (dále jen „faktura“) vystavený po provedení Díla, přičemž s ohledem na změnu termínu provedení marketingové kampaně dle Dodatku č. 1 dojde k rozdělení díla a jeho proplacení po ucelených odevzdaných částech takto: 1. část díla bude proplacena po předání řádně provedené částí díla spočívající v předání analýzy, návrhu strategie a předložení vytvořeného kreativního konceptu za splnění odpovídajících podmínek uvedených v čl. I bodu 1 Smlouvy, resp. Přílohy č. 1, přičemž smluvní strany se dohodly, že za tuto část díla bude uhrazeno maximálně 235 000 Kč bez DPH. Zbývající částka celkové ceny za dílo bude proplacena po řádně provedené kampani v nově stanoveném termínu dle podmínek Smlouvy a Dodatku č. 1. O předání části díla bude podepsán předávací protokol. V případě převzetí části díla s vadami je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění poslední vady a nedodělku.*
4. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
7. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě v počtu tří (3) stejnopisů s platností originálu, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: Dne:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Západočeská univerzita v Plzni Beneš & Michl s.r.o.**

 Ing. Petr Hofman xxxxxx

 Kvestor Jednatel