**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 15.2. 2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 742/4 v kat. území Dobruška“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška

IČ: 00274879

 DIČ: CZ00274879

 Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

 (dále jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GARRET-CZ, spol. s.r.o.**

Sídlo: Pulická 146, Dobruška 51801

 IČ: 25933272

DIČ: CZ25933272

Zastoupený: Miloslav Španiel

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15672

 na straně druhé

 (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2021**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 15.2. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 742/4 v kat. území Dobruška“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

**II.**

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

2.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce a dobu přerušení stavebních prací z důvodu opravy asfaltových ploch v okolí stavby stanovuje do **22.6. 2021**

2.3. V ostatním se smlouva nemění.

  **III.**

## 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 3.3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

## 3.4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 14.6. 2021.

V Dobruška dne 15.6. 2021 V Dobrušce dne 15.6. 2021

 Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ .........................................................

Ing. Petr Lžíčař , starosta Miloslav Španiel , jednatel