**DODATEK č. 1**

**KE  SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce bazénu hotelu Šumava, okres Klatovy - realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 9. 2020

pod. č.j. Objednatele: ZSM-49-30/OVZ-2020

(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 303210881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

*číslo dodatku č. 1:* ZSM-49-33/OVZ-2020

**a**

**Lacus Technology s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany

IČO: 05617791

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 267434,

Datová schránka: fye72cv

Bankovní spojení: UniCredit Bank číslo účtu: 2110448016/2700

zastoupená Ing. Jaromírem Kafkou, jednatelem

(dále též jen „**Zhotovitel**”)

*číslo dodatku č. 1:* ----

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. **PŘEDMĚT DODATKU a změna doby plnění** 
   1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna, respektive prodloužení doby plnění, a to **do 2. 7. 2021**, kdy tato doba sjednaná v tomto Dodatku č. 1 je způsobena nepříznivými povětrnostními podmínkami v místě plnění.
2. **Ostatní ustanovení**
   1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
   3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

|  |  |
| --- | --- |
| **PODPISY smluvních stran** | |
| Zhotovitel  18. 6. 2021  Ing. Jaromír Kafka v.r.  jednatel  Lacus Technology s.r.o. | Objednatel  18. 6. 2021  Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA, v.r.  ředitel  Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra |