D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2018

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Sídlo: 					nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO:					00074276

DIČ:					CZ00074276

Bankovní ústav:			Komerční banka, a.s., Cheb

Číslo účtu: 				43-6259620257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

sídlo: 					Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: 					Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

IČO:      				26347741

DIČ:					CZ26347741

bankovní spojení: 			anonymizováno

číslo účtu: 			anonymizováno

zastoupený: 				Ing. Václav Maršík, Ph.D.,  jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C  vložka 116537.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu ustanovení čl. 24. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
a zpřístupnění Chebského statku“ pod ev. č. objednatele 89/2018 (dále jen „smlouva o dílo“).  Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby a posunu termínu celého díla z důvodu projekčních změn silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a požárně bezpečnostním řešení s ohledem na budoucí provoz objektů.

- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky (odst. 4 § 222 zákona). Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- Čl. 3. Specifikace díla odst. 3.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje 
o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 01, ze kterého vyplývá:

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Snížení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. b ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroinstalace | 863 721,56 Kč | -738 876,20 Kč | 124 845,36 Kč | 10,78 % |
|  | Celkem (bez DPH) | 863 721,56 Kč | -738 876,20 Kč |  | 10,78 % |

Původní hodnota závazku se tedy zvýšila 124 845,36 Kč bez DPH.

D)	Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.1 v článku 4. Doba plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 8. 2021.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku 6. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. V článku VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 bude znít:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn., ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

- Cena bez DPH        14.988 723,36 Kč

- (slovy: čtrnáctmiliónůdevětsetosmdesátosmtisícsedmsetdvacettřikorunčeskýchtřicetšest haléřů)

- DPH                              3.147 631,91 Kč

- (slovy: třimilónystočtyřicetsedmtisícšestsettřicetjednakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)

- Cena včetně DPH 18.136 355,27 Kč

- (slovy: osmnáct miliónůstotřicetšesttisíctřistapadesátpětkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy 
a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č.  RK /733/06 /21 ze dne 21.06.2021

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (8nvsc9x). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	Změnový list č. 1

V Chebu dne …………………..                              V Mariánských Lázních dne …………………..

__________________________			__________________________

Muzeum Cheb 				                                             BOLID M s.r.o.,

Ing. Martina Kulová, ředitelka		Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel společnosti