**DODATEK Č. 3**

ke Smlouvě o přepravě věci uzavřené dne 13. 11. 2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem **„Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592 – 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba“**

(dále jen ***„Smlouva“***).

1. **Objednatel**

**Moravské zemské muzeum**

zastoupené: xxxxxxxxxxx generálním ředitelem

se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

bankovní spojení (číslo účtu): xxxxx

ID datové schránky: bfi2vz4

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Poskytovatel**

**KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.**

zastoupená: xxxxxxx

se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 40615243

DIČ: CZ40615243

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4831

bankovní spojení (číslo účtu): xxxxxxxxxxxx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

I.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy a Dodatku č.1. Jedná se o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

**II.**

## Ve vazbě na Dodatek č. 2 o prodloužení Výstavy vyvstaly ze strany půjčitelů požadavky, jimiž tito podmiňovali samotné prodloužení půjčení vystavovaných předmětů. Jednalo se tedy o požadavky třetích osob, které vyvstaly až po uzavření smlouvy a Objednatel ačkoliv jednal s náležitou péčí, je nemohl předvídat, nicméně na ně musel přistoupit, aby mu zmíněné umělecké předměty byly půjčeny a on mohl realizovat výstavu dle Smlouvy a Dodatků. Změna závazku je dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněna následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 377 414,13,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH 115 575,00,- Kč

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že čl. VI. odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za přepravu exponátů, za služby s tím související, pojištění a kurýrní náklady činí 2 557 425,13 Kč bez DPH. Výše DPH bude účtována v zákonem stanovené výši v den zdanitelného plnění.

## Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy a Dodatku č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**III.**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet změny závazku

V Brně dne 18. 6. 2021 V Praze dne 16. 6. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel**  **Poskytovatel**