**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. HS 129/2020, ze dne 21. 12. 2020**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927 |
| DIČ | CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | xxxxx |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.** |
| Sídlo: | Polní 4057/27, 695 01 Hodonín |
| IČO: | 46992707 |
| DIČ: | CZ46992707 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | U Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635 |
| Zastoupen: | Ing. Zdeněk Marek, jednatel společnosti |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „NÚLK – areál MVJVM – Dolňácko – Fasáda objektů G11, G12, G13, G14“.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v první polovině roku 2021 a na základě nově nalezených dobových fotografií, byla v průběhu realizace odsouhlasena úprava konstrukce okapových chodníků a úprava střešních okapů, ze které vyplynulo navýšení ceny díla a změna doby plnění díla.

Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla a doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla a termínu doby plnění díla

**Čl. 4 Doba plnění,** se mění v odstavci 4.1, který nově zní

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do jednoho týdne od písemné výzvy dodavatele

Dokončení díla: do 31. 8. 2021.

Předání díla: do jednoho týdne od dokončení díla

**Čl. 5,** Cena díla se navyšuje o částku 76 768,70 Kč bez DPH a  odstavec 5.1. nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH 1 164 073,35 Kč

DPH 21 % 244 455,40 Kč

Cena s DPH 1 408 528,75 Kč

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění tohoto dodatku smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem dodatku smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

V Hodoníně, dne 29. 6. 2021 Ve Strážnici, dne 24. 6. 2021

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel