# HARMONOGRAM REALIZACE

# Harmonogram byl uchazečem upraven dle profesních zkušeností a odhadů. 
Položku Akceptace u II. etapy předpokládáme, že zvládneme provést mnohem dříve stejně jako Validaci a verifikaci připomínek. U těchto položek jsme ale dobu nesnižovali, jelikož to také záleží na součinnosti Objednatele.
Dále položka Zaškolení obsluhy bude probíhat paralelně s jinou činností, čímž dojde k urychlení realizace.

## I. etapa: Analýza a návrh řešení

1.  Zpracování analýzy a návrhu řešení			2 týdny

2.  Validace a verifikace                       			1 týden

3.  Zapracování připomínek                    			1 týden

4.  Akceptace                                				2 dny

## II. etapa: Realizace

### Jádro systému

1. Vývoj 							5 týdnů

2. Testování                    					1 týden

3. Zapracování připomínek                    			1 týden

4. Akceptace                    					1 týden

### Integrace s ostatními systémy

1. Vývoj 							4 týdny

2. Testování                    					1 týden

3. Zapracování připomínek                    			1 týden

4. Akceptace                    					1 týden

## III. etapa: Implementace do provozu

### Validační fáze

1. Testovací provoz na finální infrastruktuře			1 týden

2. Testovací migrace dat               				1 týden

### Produkční nasazení

1. Zaškolení obsluhy					1 den

2. Finální migrace dat                    				1 den

3. Spuštění v ostrém provozu                    			1 den