Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 0128/2021

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák, Jiří Houdek

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SATES ČECHY s.r.o.

zastoupen:		Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

sídlo:		Radkovská 252, 588 56 Telč

IČ:			25172654

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 43099

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

ve věcech technických:			František Lacina, obchodní náměstek

ve věcech realizace a předání díla:          Petr Jahoda, výrobní náměstek

Radim Hlatký, technik

stavbyvedoucí: Ing. Ľubomír Macák 	ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0128/2021 uzavřené dne 25.2.2021 (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce ulice Kostelní – 2. etapa, Jindřichův Hradec“:

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 515 179,38 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o částku 104 375,02 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.1 až č.5:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpočet archeologického dozoru, geotechnického dohledu, měření hluku a přeložky sdělovacího kabelu | - 80 000,00 | 0 | - 80 000,00 |
| 2 | Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně komunikace, nové kamenné obrubníky OP3, zadláždění komunikace po prodloužené rekonstrukci vodovodu, odpočet neprovedeného drenážního trativodu a změna kam. kostek za kam. desky | - 135 772,44 | + 48 820,64 | - 86 951,80 |
| 3 | Odpočet neprovedené uliční vpusti UV1, odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu, úprava šachty Š-C-3 | - 11 820,00 | + 4 000,00 | - 7 820,00 |
| 4 | Prodloužení rekonstrukce vodovodu, odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu | - 8 610,00 | + 41 120,78 | + 32 510,78 |
| 5 | Přídlažba podél hmatové dlažby, uložení chrániček a kabelové komory | 0 | + 37 886,00 | + 37 886,00 |
|  | Celkem | - 236 202,44 | + 131 827,42 | - 104 375,02 |

Po provedené změně bude článek III. Odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Rekonstrukce Kostelní ulice:

Cena díla bez DPH …………………… 2 092 998,15 Kč

DPH 21% ……………………………...   439 529,61 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………... 2 532 527,76 Kč

Zpomalovací práh:

Cena díla bez DPH ……………………... 317 806,21 Kč

DPH 21 % ……………………………….  66 739,30 Kč

Cena celkem vč. DPH ………………….. 384 545,51 Kč

Celková cena za veřejnou zakázku:

Cena díla bez DPH …………………… 2 410 804,36 Kč

DPH 21 % ……………………………..   506 268,91 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ………….. 2 917 073,27 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

  - Změnový list č. 2

  - Změnový list č. 3

  - Změnový list č. 4

  - Změnový list č. 5

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 487/21R/2021 ze dne 21.6.2021.

V Telči dne 28. 6. 2021			            V Jindřichově Hradci dne 24.6.2021

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 1 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 08.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |
| SO 0xx Název | SO 000 Vedlejší a ostatní náklady |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet archeologického dozoru, geotechnického dohledu, měření hluku a přeložky sdělovacího kabelu |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet technické a odborné činnosti na stavbě, která nebyla potřeba provádět, nebo si jí objednatel zajišťoval sám - archeologický dozor, geotechnický dohled, měření hluku |
| Odpočet neprovedené přeložky sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s. |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 000 Vedlejší a ostatní náklady | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Preliminář 50.000,- Kč - náklady na ochranu a případnou úpravu sdělovacích kabelů spol. CETIN, a.s dle základě písemného vyjádření (viz. doklad č. 47 v dokladové části projektové dokumentace) - kompletní provedení, včetně všech prací (i zemních) a dodávky potřebných materiálů (zemní a zásypový materiál, výstražná fólie, krycí desky apod.) - včetně případného uložení sdělovacích kabelů hlouběji (dle požadavku spol. CETIN musí být krytí min. 0,90 m) - včetně případného vyvěšení kabelů dle potřeb stavby - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | KČ | -30 000,000 | 1,00 | -30 000,00 |
| 000 Vedlejší a ostatní náklady | 02821 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU cenu za provedení sdělí Jihočeské muzeum | KČ | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 000 Vedlejší a ostatní náklady | 02841 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU měření hluku před a po realizaci stavby dle metodiky KHS, včetně příslušné zprávy | KČ | -1,000 | 20 000,00 | -20 000,00 |
| 000 Vedlejší a ostatní náklady | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný geotechnický dohled | KČ | -1,000 | 25 000,00 | -25 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | -80 000,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -80 000,00 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 2 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 08.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |
| SO 0xx Název | SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedené výměny zeminy v aktivní zóně komunikace |  |  |  |  |  |
| 2) Nové kamenné obrubníky OP3 |  |  |  |  |
| 3) Zadláždění komunikace po prodloužené rekonstrukci vodovodu |  |  |  |  |
| 4) Odpočet neprovedeného drenážního trativodu |  |  |  |  |
| 5) Změna kam. kostek za kam. desky |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Po provedení odkopávky komunikace na úroveň pláně a provedení hutnící zkoušky bylo dohodnuto, že není nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně. |
| 2) Nahrazení stávajícího obrubníčku z kam. kostek novými kamennými obrubníky OP3 |  |
| 3) Z důvodu prodloužení rekonstrukce vodovodu o cca 12 m bylo nutné zadláždit zpětně komunikaci |  |
| 4) Z důvodu zbytečnosti nebyl v části komunikace proveden drenážní trativod |  |
| 5) Místo nových kam. desek jsou použity stávající kam. kostky |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 12383 | 15 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | -134,240 | 350,00 | -46 984,00 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 17180 | 21 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - výměna zemin nevhodných do aktivní zóny - včetně nákupu a dovozu materiálu - materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠD 0/63) - včetně zhutnění na min. 100% PS (aktivní zóna) - položka je včetně veškeré dopravy - položka je jen se souhlasem objednatele! - bude fakturováno dle skutečnosti | M3 | -134,240 | 400,00 | -53 696,00 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 58211 | 33 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 150x170 mm - uspořádání do řádkové dlažby - použijí se původní rozebrané očištěné kostky - včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tloušťky 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | -4,650 | 900,00 | -4 185,00 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 212646 | 25 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II - drenáž PVC DN 160, SN 8 - kompletní provedení dle PD, včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm (podélný sklon <1%) nebo lože z ŠD 0/22 (podélný sklon >1%), včetně obsypu potrubí, včetně zásypu trubky - trubky s plným dnem, standardní perforace na 220° obvodu trubky - včetně hloubení rýh, včetně odvozu a uložení nevhodné zeminy na skládku a poplatků za skládku | M | -38,600 | 450,00 | -17 370,00 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 58241 | 39 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné desky š. cca 0,50, tl. 80 mm - nákup a dovoz poškozených či chybějících desek - materiálově a barevně korespondující s původními kostkami - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání desek | M2 | -5,688 | 2 380,00 | -13 537,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | -135 772,44 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 917426 | 50 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM - kamenné obrubníky 250x200 mm, osazené naležato - nákup a dovoz nových obrub - včetně obloukových dílů - materiálově a barevně korespondující s původními obrubami - včetně lože z betonu C20/25nXF tl. 150 mm s boční opěrou - včetně případného řezání obrub - včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub | M | 31,000 | 1 250,00 | 38 750,00 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 58221 | 37 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné kostky cca 100x100 mm - uspořádání do vějířové dlažby - použijí se původní rozebrané očištěné kostky - včetně lože z drceného kameniva 4/8 mm tl. 40 mm - včetně vyplnění spár drobným kamenivem 0/4-2/4 mm - včetně případného řezání kostek | M2 | 29,688 | 330,00 | 9 797,04 |
| SO 101 Kostelní ulice - obytná zóna | 11317 | 6 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - dlažba z chodníků, kostky cca 100x100 mm - odvoz na mezideponii (mezideponie není součástí stavby - zajišťuje zhotovitel stavby)- - včetně očištění kostek pro jejich zpětné použití - položka je včetně veškeré dopravy | M3 | 1,600 | 171,00 | 273,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 820,64 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -86 951,80 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |

|  | Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 3 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 08.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |
| SO 0xx Název | SO 301 Kanalizace |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Odpočet neprovedené uliční vpusti UV1 |  |  |  |  |
| 2) Odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu |  |  |  |  |
| 3) Úprava šachty Š-C-3 |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Z důvodu umístění nové uliční vpusti UV1 na vyšší niveletě komunikace není nutné tuto vpust realizovat |
| 2) Při výkopu rýhy pro uložení nového kanalizačního potrubí se do rýhy nestahovala spodní voda, proto nebylo nutné provést drenážní odvodnění rýhy |  |
| 3) Úprava kanalizační šachty Š-C-3 pro napojení na stávající kanalizační potrubí |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 301 Kanalizace | 895941311RT2 | 54 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | -1,000 | 3000,00 | -3 000,00 |
| SO 301 Kanalizace | 212810010RAC | 31 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | m | -42,000 | 210,00 | -8 820,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | -11 820,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 301 Kanalizace | 8994311R1 |  | Úprava šachty Š-C-3 | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| SO 301 Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -7 820,00 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 4 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 08.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |
| SO 0xx Název | SO 310 Vodovod |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Prodloužení rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |
| 2) Odpočet neprovedené drenáže v rýze výkopu |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Prodloužení rekonstrukce vodovodu o cca 12 m směrem ke kostelu |
| 2) Při výkopu rýhy pro uložení nového vodovodního potrubí se do rýhy nestahovala spodní voda, proto nebylo nutné provést drenážní odvodnění rýhy |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 310 Vodovod | 212810010RAC | 42 | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | kus | -41,000 | 210,00 | -8 610,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | -8 610,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 310 Vodovod | 120001101R00 | 1 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 18,241 | 126,26 | 2 303,11 |
| SO 310 Vodovod | 119001411R00 | 18 | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 | m | 12,000 | 106,73 | 1 280,76 |
| SO 310 Vodovod | 119001423R00 | 19 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů | m | 12,000 | 150,42 | 1 805,04 |
| SO 310 Vodovod | 132201210R00 | 22 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 3,648 | 150,90 | 550,48 |
| SO 310 Vodovod | 132201219R00 | 31 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 3,648 | 9,24 | 33,71 |
| SO 310 Vodovod | 132301210R00 | 21 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 6,384 | 199,50 | 1 273,61 |
| SO 310 Vodovod | 132301219R00 | 41 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 6,384 | 9,24 | 58,99 |
| SO 310 Vodovod | 132401211R00 | 23 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 3,101 | 357,00 | 1 107,06 |
| SO 310 Vodovod | 132501211R00 | 24 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ | m3 | 2,736 | 423,00 | 1 157,33 |
| SO 310 Vodovod | 132601201R00 | 28 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7 | m3 | 1,642 | 423,00 | 694,57 |
| SO 310 Vodovod | 138401201R00 | 25 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 | m3 | 0,182 | 861,00 | 156,70 |
| SO 310 Vodovod | 138501201R00 | 26 | Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 | m3 | 0,274 | 862,04 | 236,20 |
| SO 310 Vodovod | 138601201R00 | 27 | Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 | m3 | 0,274 | 1 627,41 | 445,91 |
| SO 310 Vodovod | 151201101R00 | 39 | Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 34,800 | 67,44 | 2 346,91 |
| SO 310 Vodovod | 151201111R00 | 40 | Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m | m2 | 34,800 | 17,96 | 625,01 |
| SO 310 Vodovod | 162601102RT3 | 35 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t | m3 | 20,064 | 100,00 | 2 006,40 |
| SO 310 Vodovod | 162601152RT3 | 36 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m, nosnost 12 t | m3 | 16,418 | 100,00 | 1 641,80 |
| SO 310 Vodovod | 167101101R00 | 37 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 10,032 | 53,70 | 538,72 |
| SO 310 Vodovod | 167101151R00 | 38 | Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 | m3 | 8,209 | 67,20 | 551,64 |
| SO 310 Vodovod | 171201201R00 | 32 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 18,241 | 5,54 | 101,06 |
| SO 310 Vodovod | 174101101R00 | 33 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 12,000 | 38,18 | 458,16 |
| SO 310 Vodovod | 175100020RAC | 34 | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 4,706 | 827,80 | 3 895,63 |
| SO 310 Vodovod | 552720002R | 4 | TH BLUTOP trubka hrdlová DN 110 mm, užitná délka 6 m | kus | 2,000 | 5 590,00 | 11 180,00 |
| SO 310 Vodovod | 451572111R00 | 43 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1,200 | 800,00 | 960,00 |
| SO 310 Vodovod | 851601102R00 | 44 | Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 | m | 12,000 | 296,00 | 3 552,00 |
| SO 310 Vodovod | 998273101R00 | 83 | Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop | t | 15,600 | 30,00 | 468,00 |
| SO 310 Vodovod | 722280106R00 | 85 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 12,000 | 107,50 | 1 290,00 |
| SO 310 Vodovod | R 002 | 29 | Demontáž stávajícího vodovodního potrubí včetně, armatur a likvidace | m | 12,000 | 22,00 | 264,00 |
| SO 310 Vodovod | R 003 | 30 | Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace | m | 12,000 | 11,50 | 138,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 120,78 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | 32 510,78 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 5 |
| SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Radkovská 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 56 Telč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 08.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135/II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37722 Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Rekonstrukce ulice Kostelní - 2. etapa, J. Hradec |
| SO 0xx Název | SO 101 Příčný práh |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Přídlažba podél hmatové dlažby |  |  |  |  |
| 2) Uložení chrániček a kabelové komory |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Provedení přídlažby podél slepecké hmatové dlažby z kamenných hladkých desek |
| 2) Uložení kabelových chrániček a zemní komory do zpomalovacího prahu z důvodu budoucího osazení kamery |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 101 Příčný práh | 58241.R1 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenné desky š. cca 0,25, tl. 50 mm, lože do betonu, žula Ctětín | M2 | 8,500 | 3800,00 | 32 300,00 |
| SO 101 Příčný práh | 46053-1111 |  | Osazení zemní kabelové komory | ks | 1,000 | 1500,00 | 1 500,00 |
| SO 101 Příčný práh | 46053-1181 |  | Osazení víka zemní kabelové komory | ks | 1,000 | 500,000 | 500,00 |
| SO 101 Příčný práh | 2201820R1 |  | Vrapová chránička pr. 94/110 D+M | m | 11,000 | 66,00 | 726,00 |
| SO 101 Příčný práh | 460-20-1603 |  | Výkop rýhy pro kabelovou chráničku | m3 | 5,500 | 520,00 | 2 860,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 886,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | 37 886,00 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Radim Hlatký, SATES ČECHY s.r.o. |  |  |  |  |
| Vyjádření objednatele: |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák (TDO), Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |