## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – II.etapa uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:

  - Objednatel	:	Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Sídlo	: Univerzitní 3015, 760 01  Zlín

Statutární orgán	: Mgr. Petr Úředníček

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: Mgr. Petr Úředníček

b) ve věcech technických	: Mgr. Petr Úředníček

IČO	: 00545121

DIČ	: CZ00545121

Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	: 15733661 / 0100

Tel. / Fax			          : +420 577 210 084

E-mail	: urednicek@gaozl.cz

ID DS	: cywveyf

  - Zhotovitel	: REPAVIA STAV s.r.o.

Sídlo	: 		náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Statutární orgán	: 	René Skalický, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku	:  vedeném u Krajského soudu v Brně C 99233

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	Pavel Hřib, prokurista

b) ve věcech technických	:	Pavel Hřib, prokurista

IČO		: 	059 63 877

DIČ		:	CZ059 63 877

Bankovní ústav	: 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu	: 	278894440 / 0300

Tel. / Fax	: 	+420 735 165 333

E-mail		: 	info@repavia.cz

ID DS	: ttkf7r7

- PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 16.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – II.etapa““ ze dne 22. 03. 2021, (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č.1 je změna délky realizace díla, a to o dobu trvání– překážky na straně objednatele tzn. o dobu stanovení tzv. „tichých dní“ z důvodů konání maturitních a závěrečných zkoušek v prostorách školy, kdy zhotovitel nemohl provádět práce v plánovaném rozsahu.

III.

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

  - Termín a místo plnění se z důvodů výše uvedených mění a prodlužuje o 12 (dvanáct) kalendářních dnů, což je lhůta, kdy zhotovitel nemohl provádět práce v plánovaném rozsahu z důvodu překážky na straně objednatele. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se odst. 4.3 Smlouvy mění takto:

###### 4.3. 	Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 102 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání staveniště zhotoviteli.

Vzhledem ke skutečnému  termínu protokolárního předání staveniště, které proběhlo 1.4.2021,  je tímto stanoven termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 12.7.2021.

VI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

6.2.	Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

6.3.	Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

6.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.

6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

6.7.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvníma stranami).

Objednatel: 							 Zhotovitel:

Ve Zlíně  dne	25.6.2021………                                          	Ve Zlíně dne  25.6.2021……..

……………………………………					………………………………..

Mgr. Petr Úředníček						Pavel Hřib

Ředitel školy							Prokurista