Odsouhlasil:

XXX

Změnový list stavby č. 1

Název stavby:

Sanace střech objektu areálu Náš svět, p.o. Pržno SO 03 - Domov u zvonu

Objednatel:

Náš svět, příspěvková organizace Pržno 239, 739 11 Pržno

Zhotovitel:

TB MONT Morava s.r.o.

Bruzovice 231

Projektant:

Projekt 2010 s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

1/ Hromosvody

Uzemnění stávajících hromosvodů nebylo provedeno dle PD. Muselo být provedeno nové uzemnění.

2/ Tesařské k-ce

Neprovedlo se lokální vybednění otvorů ve střeše, nebylo zapotřebí.

3/ Klempířské k-ce

Z důvodu sjednocení vzhledu s ostatními budovami byly na žádost investora stávající TTz žlaby opět namontovány k nové krytině, chybějící a poškozené díly byly vyměněny za nové. 4/ Dřevěné obklady

Dřevěné podhledy byly napadeny hnilobou a bylo nutné je částečně vyměnit.

Podrobné vyčíslení je v příloze změnového listu - Soupis víceprací a méněprací.

Časový vliv na plnění SoD NENÍ

Finanční vliv ANO

Vypracoval: XXX