Dodatek z roku 2021 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

č. 19-15480S panelu č. P203

Strany

- Česká republika – Grantová agentura České republiky

se sídlem: Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

IČO: 48549037

Zastoupená: prof. RNDr. Jaroslavem Kočou, DrSc., předsedou Grantové agentury České republiky

(dále jen „Poskytovatel“)

a

- Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov

IČO: 67985815

Zastoupená: prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc., ředitelem Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i.

Zapsaná: ………………………………………………………………….

č. účtu 94-69025011/0710 vedený u ČNB

(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

(dále jen „Dodatek“):

I.

- Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 19-15480S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

registrační číslo grantového projektu: 19-15480S (dále jen „Projekt“)

název Projektu: 	Expandující obálky poblíž velmi hmotných černých děr

řešitel Projektu:	prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.

- Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

- Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

- Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu Příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je Příjemce v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.

- Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.

III.

- Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:

V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2021 mění na 30. 6. 2022.

IV.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

- Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.

- Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

- Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

……………….…………………………………………                                      ……………….…………………………………………

za Poskytovatele                                                                                                 za Příjemce1

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.                                                                  prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

předseda Grantové agentury České republiky                                                 ředitel Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i.

___________________________________________________________________________________________________

1 U příjemce – právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právnickou osobu zastupovat.