„Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“

Změnový list číslo ZL 01: Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15

ZL 01a - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15

ZL 01b - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0207, ev. č. zhotovitele: 21/095

| Název stavby: | „Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0207, ev. č. zhotovitele: 21/095 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 2 ze dne 07.05.2021 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01a - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15 ZL 01b - P02 Méněpráce – Odpočet nerealizovaných přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 01 - P02: Kanalizační přípojky IO 09 a IO 15 nebyly realizovány. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 01 - P02: Po zahájení prací bylo zjištěno, že vlastník nemovitosti čp. 5428, pro kterého měla být vybudována přípojka IO 09, si zřídil kořenovou čistírnu odpadních vod a přípojku již nepožaduje. Zároveň v důsledku budoucí nevyužitelnosti nebyla zřizována přípojka IO 15 pro plánovanou kanalizaci v ulici Boční, jejíž realizace byla zrušena. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01a – P02 a ZL 01b – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -246 346,02 Kč včetně DPH Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -203 591,75 Kč Kč |  | -42 754,27 Kč | -246 346,02 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo. |  |  |  |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Ing. Tomáš Čapek |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Ing. Petr Šindelka |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |