|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: SML/422/2020 |  Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 |

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 2021 ze dne 26. 10. 2020**

**mezi**

obec: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ000287351

číslo účtu: 8326340247/0100

ID datové schránky: bg2bfur

*jednající prostřednictvím: Mgr. Jaroslava Němce, starosty města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 10632

číslo účtu: 372571103/0300

bankovní spojení: ČSOB a.s.

ID datové schránky: risnn42

*jednající prostřednictvím: Ing. Tibora Vališe, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo, týkající se provedení stavebních prací v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži“**.
2. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce (MNP) a vícepráce (VCP):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VCP** | **MNP** | **Celkem** |  |
| **Změnový list č. 1** | 251 319,09 | 0,00 | **251 319,09** | **Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 2** | 814 032,77 | 0,00 | **814 032,77** | **Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 3** | 608 000,00 | 0,00 | **608 000,00** | **Kč bez DPH** |
| **Změnový list č. 4** | 35 006,00 | -35 006,00 | **0,00** | **Kč bez DPH** |
| **Celkem** |  |  |  | **1 673 351,86** | **Kč bez DPH** |

Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1-4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

1. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
2. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 2 Smlouvy).

Cena se tímto **zvyšuje** **o 1 673 351,86 Kč + DPH**.

1. Původní Článek IV. odst. 2. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | ***50 468 351,86 Kč*** |
| *DPH 15 % z celkové ceny:* | ***7 570 252,78 Kč*** |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | ***58 038 604,64 Kč*** |

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 2107 ze dne 1. 7. 2021.

Přílohy:

* Příloha č. 1: Změnový list č. 1
* Příloha č. 2: Změnový list č. 2
* Příloha č. 3: Změnový list č. 3
* Příloha č. 4: Změnový list č. 4
* Příloha č. 5: Přehled – bilance ZL01-ZL04

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 8. 7 .2021 | V Brně, dne 7. 7. 2021  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… |  ……………………………………………… |

Mgr. Jaroslav Němec. starosta města Ing. Tibor Vališ, jednatel