|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 17.6.2021 | |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapovými chodníky  **Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem bylo uvažováno, že původní okapové chodníky byly osazovány do štěrkopísku. Reálný stav byl takový, že dlažba okapových chodníků byla kladena do betonového lože tl. 10-25cm. Toto betonové lože bylo nutno pro provedení svislých izolací základů vybourat. Položka č. 53 odd.A, pol.58 odd.B, pol. 52 odd.C Dále Viz foto  Projektem byla navržena svislá izolace a zateplování základových konstrukcí, tyto původní základy měly být dle projektu betonovány do bednění a na svislé rovné plochy měly být aplikovány zmíněné izolace. Viz výkr. č 29 ASŘ, detail D17. Reálný stav je jiný, veškeré základové konstrukce byly betonovány přímo do výkopů a nerovnosti a přelitky veškerých betonových základů bylo nutno osekat a posléze srovnat stěrkou pro systémové lepení HI a izolantu. Viz Foto | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 6 | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:**  Výše uvedený popis změny odpovídá skutečnosti. Schvaluji.  xxx, TDS  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  Při odkrytí byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním.  Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Ve skutečnosti byla kladena do lože betonového, které je nutno rozbít a odstranit.  S daným řešením souhlasím.  Jedná se o změnu dle čl. IV, odst. 6, c) dle SoD ze dne 26. 10. 2020  .......................................................  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 1  Změnový list č. 1 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 17.6.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapové chodníky  **Popis a zdůvodnění změny:**  Při odkrytí konstrukce během provádění stavby byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním.  Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Při provádění sondy v zářezu terénu bylo zjištěno kladení okapového chodníku na štěrkový podsyp. Tohle řešení ale nebylo použito na celém objektu. Při rozebírání dlažby bylo zjištěno kladení do betonového lože v ostatních plochách chodníku. Pro odstranění je nutno betonový podklad rozbít. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 6 | | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **251.319,09 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **251.319,09 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 17.6.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 17.6.2021 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):