|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 17.6.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 1** |
|  |
| **Předmět změny:** Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapovými chodníky **Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem bylo uvažováno, že původní okapové chodníky byly osazovány do štěrkopísku. Reálný stav byl takový, že dlažba okapových chodníků byla kladena do betonového lože tl. 10-25cm. Toto betonové lože bylo nutno pro provedení svislých izolací základů vybourat. Položka č. 53 odd.A, pol.58 odd.B, pol. 52 odd.C Dále Viz fotoProjektem byla navržena svislá izolace a zateplování základových konstrukcí, tyto původní základy měly být dle projektu betonovány do bednění a na svislé rovné plochy měly být aplikovány zmíněné izolace. Viz výkr. č 29 ASŘ, detail D17. Reálný stav je jiný, veškeré základové konstrukce byly betonovány přímo do výkopů a nerovnosti a přelitky veškerých betonových základů bylo nutno osekat a posléze srovnat stěrkou pro systémové lepení HI a izolantu. Viz Foto |
| Počet připojených listů specifikací: | 6 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**Výše uvedený popis změny odpovídá skutečnosti. Schvaluji. xxx, TDS .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**Při odkrytí byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním. Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Ve skutečnosti byla kladena do lože betonového, které je nutno rozbít a odstranit.S daným řešením souhlasím. Jedná se o změnu dle čl. IV, odst. 6, c) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 1Změnový list č. 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 17.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Osekávání základových konstrukcí, bourání betonu pod okapové chodníky **Popis a zdůvodnění změny:**  Při odkrytí konstrukce během provádění stavby byly zjištěny nerovnosti, které musely být pro správné a funkční provedení zateplení soklové části odstraněny odsekáním. Projekt předpokládá rozebrání původní betonové dlažby okapového chodníku s tím, že je uložena do pískového lože. Při provádění sondy v zářezu terénu bylo zjištěno kladení okapového chodníku na štěrkový podsyp. Tohle řešení ale nebylo použito na celém objektu. Při rozebírání dlažby bylo zjištěno kladení do betonového lože v ostatních plochách chodníku. Pro odstranění je nutno betonový podklad rozbít.  |
| Počet připojených listů specifikací: 6  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**251.319,09 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **251.319,09 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 17.6.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 17.6.2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):