|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 3 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 17.6.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 3** |
|  |
| **Předmět změny:** Doplnění chybějících zábradlí Z7**Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem jsou navrženo zábradlí Z7 v rozměrech 1000/4200 a 1000/4360 v celkovém počtu 2 kusů, viz Výpis zámečnických výrobků. Reálně je však třeba osazení 18 kusů těchto výrobků. Ve VV je nesprávně vyznačené množství výrobků. |
| Počet připojených listů specifikací:  | 1 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**Zhotovitelem popsaná změna má charakter rozporu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a položkami výkazu výměr, žádám tedy o stanovisko projektanta.  .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**S návrhem souhlasím. Výkaz výměr je zpracován na základě výpisu výrobků. Ve výpisu zámečnických výrobků jsou označeny pole 01 – 7ks, 02 – 2 ks, celkové množství 2 ks. Celková délka zábradlí 38 120 mm je uvedeno ve výpisu s celkovým množstvím 2ks. Výrobek Z/07 byl chybně naceněn. Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 3Změnový list č. 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 3 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 17.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Doplnění chybějících zábradlí Z7**Popis a zdůvodnění změny:**   |
| Počet připojených listů specifikací: 1  | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**608.000,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **608.000,- Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 17.6.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 17.6.2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):