|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 4 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |  |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | Datum: 17.6.2021 |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
| **Rozpočet ZL 4** |
|  |
| **Předmět změny:** Úpravy žaluzií**Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny. |
| Počet připojených listů specifikací:  | 2 |
| Důvod vícepráce / méněpráce:Nesprávně naprojektované napojení a ovládání žaluzií, dublované provedení stínících systémů na prvcích |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| **Oznámení vydává:**  …………………………………………………. Starosta města |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:****Schvaluji:**S technickým řešením souhlasím a potvrzuji správnost cenové kalkulace. .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:**S návrhem úpravy řešení žaluzií souhlasím. Dle našeho doplněného detailu úpravy prokabelování budou doplněny kabeláže k jednotlivým motorům a budou doplněny potřebné ovládací spínače.S řešením neprovádět vnitřní žaluzie u okenních sestav krytých venkovními žaluziemi souhlasím. Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020 .......................................................**Stanovisko energetického specialisty:**Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. ....................................................... |
| Příloha: Rozpočet ZL č. 4Změnový list č. 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 |
| Datum | 17.6.2021 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:** Úpravy žaluzií**Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny. |
| Počet připojených listů specifikací: 2  | Počet připojených výkresů: 1 |
| Cena méněprací bez DPH:**-35.006,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**35.006,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: **0,00 Kč** | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele:Datum: 17.6.2021 | Podpis zmocněnce zhotovitele:Datum: 17.6.2021 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):