|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | | | | | | | | | číslo OZ: 4 | |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | | | | | | |  | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | | | | | | | Datum: 17.6.2021 | |
| Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0010100 | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | poštou | | e-mailem | faxem | | | | osobně |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Rozpočet ZL 4** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  Úpravy žaluzií  **Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.  Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.  Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 2 | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  Nesprávně naprojektované napojení a ovládání žaluzií, dublované provedení stínících systémů na prvcích | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | | |
| **Oznámení vydává:**  ………………………………………………….  Starosta města | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  **Schvaluji:**  S technickým řešením souhlasím a potvrzuji správnost cenové kalkulace.  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  S návrhem úpravy řešení žaluzií souhlasím.  Dle našeho doplněného detailu úpravy prokabelování budou doplněny kabeláže k jednotlivým motorům a budou doplněny potřebné ovládací spínače.  S řešením neprovádět vnitřní žaluzie u okenních sestav krytých venkovními žaluziemi souhlasím.  Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020  .......................................................  **Stanovisko energetického specialisty:**  Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory.  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  Rozpočet ZL č. 4  Změnový list č. 4 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5** | | | číslo ZL: 4 |
| Zhotovitel: | Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303 | | |
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 | | |
| Datum | 17.6.2021 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Předmět změny:**  Úpravy žaluzií  **Popis a zdůvodnění změny:**  Projektem NN je navržena v jednotlivých bytech 3.NP kabeláž 220V a ukončena jediným spínačem v interiéru vedle okna. Dále doplněn spínač pro ovládání žaluzie balkonových dveří z důvodu odlišné výšky žaluzie, není možné napojení pouze na jeden spínač. Ovládání žaluzií oken na první spínač, ovládání žaluzií dveří na druhý spínač. Dále doplněno chybějící prokabelování od spínačů k jednotlivým motorům.  Na základě projektantem dopracovaného detailu napojení a ovládání, bude doplněn ovládací spínač balkonových dveří a kabeláž mezi spínači a motory.  Interiérové žaluzie budou v okenních sestavách opatřených venkovními žaluziemi zrušeny. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 2 | | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH:  **-35.006,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **35.006,00 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH:  **0,00 Kč** | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Dle SoD | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 17.6.2021 | | Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 17.6.2021 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):