Čj. 31209/2020-UVCR-24

Ev. číslo: 21/010-1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

**Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě vnitřního předpisu objednatele

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, PSČ 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**PLÁN PLUS s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti

se sídlem: Horňátecká 19/1772, PSČ 182 00 Praha 8

IČO: 62917544

DIČ: CZ62917544

bankovní spojení: ČSOB Pobočka Praha 8, účet č.: 164715934/0300

kontaktní osoba: Ing. Martin Ehrenthal, e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C,vložka č. 35771

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-040716, a v souladu s nabídkou zhotovitele tento dodatek níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1") ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily“, ev. č. 21/010-0, kterou uzavřeli dne 28.01.2021 (dále jen „smlouva“).

1. Předmět dodatku
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě rozsahu projektových prací a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. II odst. 2 písm. a) upravuje na základě rozhodnutí objednatele a doporučení Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) takto:

Na základě tohoto dodatku č. 1 se:

* Zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné dvě bourané sondy ve východní části cca 1x1 m vedené přes novodobé přizdívky z cihel a betonu až na původní zdivo, vč. zjištění charakteristik původního zdiva v sondách. Provedení dalších sond je nezbytné pro řádné provedení a dokončení stavebních prací, a
* Objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III odst. 2 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.

1. Změna doby plnění
2. Zhotovitel je povinen provést dodatečné bourací sondy uvedené v čl. I tohoto dodatku a zároveň aktualizovat doplnění stávajícího průzkumu dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy podle závěrů bouraných sond a spolu se závěry z bouraných sond předat objednateli do tří týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1.
3. Změna ceny díla
4. Článek V. odst. 3 písm. a) smlouvy nově zní takto:

*„Cena za část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy ve výši ceny příslušné pro tuto část díla po řádném provedení a potvrzení akceptačního protokolu pro tuto část díla vyjma bouraných sond, cena za bourané sondy bude uhrazena samostatně na základě samostatného akceptačního protokolu“.*

1. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se cena díla v příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny mění takto:

V příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny se cena uvedená v řádku 1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu navyšuje o částku 36.000 Kč bez DPH, tj. 43.560 Kč vč. DPH. Nově zní řádek 1 přílohy č. 1 smlouvy takto:

*1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond*

*cena v Kč bez DPH 726.000 Kč*

*DPH 21%*

*cena v Kč vč. DPH 878.460 Kč*

1. Závěrečná ustanovení
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami   
   a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 obdrží zhotovitel.
4. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
5. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

V Praze dne 07.07.2021  V Praze dne 12.07.2021

za PLÁN PLUS s.r.o. za Českou republiku – Úřad vlády České republiky

Ing. Martin Ehrenthal v. r. Ing. Ivana Hošťálková, v. z. Kamila Janáčková

jednatel ředitelka Odboru technického a provozního

**Příloha č.1 - Kalkulace ceny – ve znění dodatku č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Předmět plnění smlouvy | **Jednotka** | **Cena za 1 jednotku bez DPH** | **Cena v Kč  bez DPH** | **Sazba DPH v %** | **Cena v Kč  vč. DPH** |
| **1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond** |  |  | 726 000,00 | 21 | 878 460,00 |
| **2. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy – vypracování dokumentace pro stavební povolení** |  |  | 810 000,00 | 21 | 980 100,00 |
| **3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy vypracování DZS** |  |  | 1 060 000,00 | 21 | 1 282 600,00 |
| **4. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) smlouvy - spolupráce při výběru zhotovitele stavby** |  |  | 30 000,00 | 21 | 36 300,00 |
| **5. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) smlouvy - výkon inženýrské činnosti** |  |  | 180 000,00 | 21 | 217 800,00 |
| **6. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) smlouvy - výkon autorského dozoru** | 1 hodina | 700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |