Harmonogram prací opravy bytu č. 6, Dvořákova 332 Písek

15.7.2021 – 25.7.2021: Bourací, demontážní práce a likvidace odpadů

11.7.2021 – 31.7.2021: Montáž rozvodů elektroinstalace + rozvody vody a odpadů

1.8.2021 – 25.8.2021: Provádění úprav povrchů stěn (omítky apod.)

2.9.2021 - 20.9.2021: Provádění obkladů a dlažeb

21.9.2021 - 27.9.2021: Výmalba bytu

1.9.2021 - 15.9.2021: Provádění nátěrů

17.9.2021 - 30.10.2021: Kompletace elektro a zdrav. instalace

16.11.2021 – 30.11.2021: Demontáž původních PVC a montáž nového PVC, montáž truhlářských výrobků a spotřebičů v kuchyni, montáž dveří.

xxxxx xxxxxxx

RH stavby s.r.o. V Písku 21.6.2021