DOHODA o ukončení Smlouvy o poskytování služeb

Smluvní strany:

Reditelství silnic a dálnic CR — státní příspěvková organizace se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska SSÚD č. 7 IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jako „Objednatel”) na straně jedné a

DAVblue s. r.o.

se sídlem: Jandova 10/3, 190 OO, Praha 9 zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel IČO: 01617885

DIČ: CZ01617885

(dále jako „Poskytovatel”) na straně druhé,

v souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb, kterou Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 11.5.2021, ev. č. ISPROFIN 500 115 0009, č. sml. objednatele 29ZA-002807 (dále jako „Smlouva o poskytování služeb” nebo „Smlouva”) na realizaci zakázky

# D2 úklid, čištění vozovky

(dále jako „Zakázka”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu i ukončení Smlouvy o poskytování služeb

(dále jen „Dohoda”)

l.

# Preambule

1. Smluvní strany spolu dne 11.5.2021 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem byla realizace služeb, jejichž podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jako „Služby”), za celkovou cenu 1.281.664,- Kč bez DPH (tj., 1.550.813,44,- Kč vč. DPH), s termínem plnění do 30.6.2021.
2. Poskytovatel převzal pracoviště dne 21.5.2021, k realizaci Služeb nastoupil dne 15.06.2021. Technickým dozorem Objednatele byly však zjištěny nedostatky v poskytování Služeb (plnění v rozporu se Smlouvou), a to v rozsahu nevhodně použité technologie a mechanizace (nedodržení minimálního garantovaného výkonu, nevhodný způsobu rozprostírání detergenu).

1/3

1. Poskytovatel neprováděl Služby v souladu se Smlouvou co do dosažení kvality požadovaného plnění s tím, že práce byly z tohoto důvodu ze strany Objednatele a technického dozoru zastaveny. Poskytovatel tak provedl Služby v rozsahu 1.520m 2 plochy z celkových 20.026m 2 plochy, které byly předmětem plnění dle Smlouvy.

# Předmět Dohody

1. Smluvní strany se, ve snaze předejít sporům, dohodly na ukončení Smlouvy o poskytování služeb, a to za následujících podmínek:

Objednatel již nebude na Poskytovateli požadovat nápravu kvality poskytnutého plnění a jeho dokončení.

Objednatel přebírá část plnění (Služeb), které Poskytovatel provedl dne 15.6.2021, a to v rozsahu Soupisu prací ze dne 29.6.2021 (potvrzeno zástupcem technického dozoru).

Objednatel uhradí Poskytovateli celkovou a konečnou částku ve výši 97.280,- Kč bez DPH, tj.

117.708,80 Kč vč. DPH, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. (Částka odpovídá provedené části Služeb za jednotkovou cenu 64,- Kč / rn 2 dle cenové nabídky.)

Ill.

# Další ujednání

1. Poskytovatel potvrzuje, že vůči Objednateli nemá jakékoliv nevypořádané finanční nároky v souvislosti s realizací Služeb a jakékoliv takové finanční nároky, jež případně Poskytovateli doposavad vznikly, nebude vůči Objednateli uplatňovat, respektive všech takových nároků se vůči Objednateli vzdává.
2. Poskytovatel se dále zavazuje zdržet se uplatňování jakýchkoli nároků plynoucích z/v souvislosti s poskytováním Služeb a zavazuje se dále nepostupovat žádné takové nároky třetím osobám a nečinit jakékoli jiné kroky, které by byly či mohly být v rozporu s účelem Dohody. Poskytovatel prohlašuje, že takové nároky nepostoupil jiné osobě před uzavřením Dohody.

IV.

# Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení této Dohody budou vykládána podle úmyslu Smluvních stran a podle účelu této Dohody, tj. s konečnou platností vypořádat nároky Poskytovatele ve věci realizace Služeb.
2. Tato Dohoda je jedinečným uspořádáním vzájemných vztahů Smluvních stran vycházející ze specifických okolností konkrétního případu a není možné ji vztáhnout na jiné případy v rámci vzájemných vztahů Smluvních stran, nebo jiných vztahů mezi ŘSD ČR a jinými zhotoviteli / poskytovateli.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.

2/3

o

1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od

 podpisu této Dohody. u.łaax-x

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Datum: Datum:

Reditelství silnic a dálnic ČR DAVblue s. r.o.



|  |  |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| vedoucí střediska SSILID č. 7 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

3/3

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 12.07.2021 +0200