Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021 č. objednatele SML2021-002-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „PŘEROV – ul. Wurmova – oprava kanalizace“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Zastoupený : Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed

 Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

 Na základě plné moci

IČO : 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Bankovní účet : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Telefon : 585 206 668

E-mail : strabag.brno@strabag.com

Zápis v obchodním rejstříku vedený v MS v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634

(dále jen zhotovitel)

# **1. Předmět dodatku**

## Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2021 smlouvu o dílo č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021

## č. objednatele SML2021-002-Ko.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodů nepředvídatelných změn při provádění díla, kdy při realizaci nastaly vícepráce u bourání stávajícího potrubí ze ŽB a zároveň došlo i k méněpracím. Jednotlivé položky jsou uvedené v soupise prací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Dochází ke změně článku **V. Cena za dílo** a to takto:

Cena dle SoD 4 389 666,83 Kč bez DPH

Cena víceprací dle tohoto dodatku č.2 113 135,00 Kč bez DPH

Cena méněprací dle tohoto dodatku č.2 - 118 299,30 Kč bez DPH

**Nová celková cena (SoD + dodatek č.2) 4 384 502,53 Kč bez DPH**

# **2. Závěrečná ustanovení DODATKU**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každý ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a

## na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Dodatek č.2 přezkoumal: …………………………

 Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

V Olomouci dne V Přerově

Za STRABAG a.s. na základě plné moci

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………… ………………………….

Ing. Svatopluk Novák Michal Zácha

ředitel Oblasti Střed předseda představenstva

………………………………...

Ing. Vítězslav Bujnoch

vedoucí OTÚ Oblasti Střed