

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 11. 5. 2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

**na realizaci zakázky s názvem:**

***„Inovace přírodovědného vzdělávání“***

*(dílčí část plnění „Stavební úpravy odborné učebny“)*

**I.**

**Smluvní strany**

**Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny**

sídlem: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec

zastoupen: Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka

IČO: 60275839

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 3131860207/0100

kontaktní osoba: Mgr. Zděnka Pejšová, ředitelka

tel.: +420 415 727 561, email: [skola@1zszatec.cz](mailto:skola@1zszatec.cz)

**jako objednatel na straně jedné a**

**Petr Vachulka**

sídlem: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny

zastoupen: --

IČO: 432 43 070

DIČ: CZ6504110998

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 78-7003920277/0100

kontaktní osoba: Petr Vachulka

tel.: +420 602 142 621, email: pvachulka@volny.cz

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny po odečtení nerealizovaných prací.

Výše uvedená smlouva ze dne 11. 5. 2021 se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**V.**

**Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**739 520,54 Kč včetně DPH**

(slovy: **sedm set třicet devět tisíc pět set dvacet celé padesátčtyři korun českých**)

**bez DPH: 611 174 Kč**

(slovy: **šest set jedenáct tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých)**

**sazba 21 % DPH: 128 346,54 Kč**

(slovy: **jedno sto dvacet osm tisíc tři sta čtyřicet šest** **celé padesátčtyři korun českých)**

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Smluvní cena v Kč (bez DPH)** | **DPH (21%)** | **Smluvní cena v Kč (vč. DPH)** |
| cena dle SoD | 596 215,32,- | 125 205,22,- | 721 420,54,- |
| *ZL 01* | *+ 14 958,68,-* | *+ 3 141,32,-* | *+ 18 100,-* |
| cena dle dodatku č.1 | **611 174,-** | **128 346,54,-** | **739 520,54,-** |

***odůvodnění ZL 01***

**1) MNP01, méněpráce – nerealizace vertikálních žaluzií**

Nebudou realizovány původně zamýšlené vertikální žaluzie.

**2) VCP01, vícepráce – realizace elektrických rolet**

Místo původně plánovaných vertikálních žaluzií budou realizovány elektricky ovládané rolety s příslušenstvím.

**3) VCP02, vícepráce – sádrokartonový podhled**

Nutnost realizace izolace a související SDK konstrukce oproti původním předpokladům vzhledem ke skutečnému stavu stropu.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

1. ZL 01 + položkové rozpočty (MNP01, VCP01, VCP02)

V Žatci dne dle data el. podpisu V Mostě dne dle data el. podpisu

..………………………………............ .………………………………................

Mgr. Zděnka Pejšová Petr Vachulka

ředitelka