# Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. DSO/04/2019

*uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Smluvní strany**

**Příkazce:** **DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO**

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

zastoupený panem Vladimírem Stříbrným, předsedou svazku

IČ: 70946213

telefon: +420 482 317 119

email: [hermanice@volny.cz](mailto:hermanice@volny.cz)

*(dále jen* **„*příkazce“****)*

**a**

**Příkazník:**

**Novoborské dotační centrum z.s.**

se sídlem: nám. Míru 103, 473 01 Nový Bor

IČ: 265 56 197

DIČ: CZ26556197

zastoupený Lukášem Janků, předsedou spolku

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5218370277/0100

*(dále jen* ***„příkazník”****)*

*(příkazce a příkazník také dále společně jako „****smluvní strany****“)*

Shora uvedené smluvní strany se shodli na uzavření dodatku č.2. ke smlouvě č. DSO/04/2019 na základě průběhu realizace aktivit vztahujících se k naplňování smlouvy. Ke změnám dochází v ustanovení článku 1, bod 3. Z**nění dle dodatku č. 1:**

## Předmět smlouvy

3. Veřejná zakázka bude realizována podle následujícího časového harmonogramu:

* Etapa A a B bude realizována **v letech 2019 - 2020** za předpokladu, že zadavateli budou přiděleny finanční prostředky na zpracování DSP/PDPS z Dotačního fondu Libereckého kraje. V případě nepřidělení dotace pro rok 2019 bude zadavatel svou žádost opakovat.
* Realizace etap C a D závisí na přidělení finančních prostředků na realizaci projektového záměru „Bezpečná doprava na Heřmaničce“.

**Se mění na**

3. Veřejná zakázka bude realizována podle následujícího časového harmonogramu:

* Etapa A a B bude realizována **v letech 2019 - 2022** za předpokladu, že zadavateli budou přiděleny finanční prostředky na zpracování DSP/PDPS z Dotačního fondu Libereckého kraje. V případě nepřidělení dotace pro rok 2019 bude zadavatel svou žádost opakovat.
* Realizace etap C a D závisí na přidělení finančních prostředků na realizaci projektového záměru „Bezpečná doprava na Heřmaničce“.

**Dále dochází ke změně** v článku 4, bod 3

**Původní znění:**

Odměna podle čl. 4 této smlouvy za plnění podle článku 1.1 bude uhrazena po ukončení jednotlivých částí A, B, C a D.

**Nové znění**

1. Odměna podle čl. 4 této smlouvy za plnění podle článku 1.1 bude uhrazena po ukončení jednotlivých částí A, B, C a D. Část díla A bude rozdělena do dvou rovnoměrných splátek (každá ve výši 21 477,5 kč vč. DPH).

**Dále dochází ke změně** v článku 5, bod 3

**Původní znění:**

Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem. Faktury budou příkazníkem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých částí díla příkazci. K ukončení jednotlivých částí díla předloží příkazník tyto podklady:

Část díla A) - Doklad o konzultaci záměru se SFDI, předpokládaný rozpočet projektu rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje

Část díla B) - Doklad poskytovatele dotace o splnění podmínek úplnosti předložené žádosti

Část díla C) – Doklad o předložení poslední žádosti o uvolnění dotačních prostředků

Část díla D) - Doklad o předloženém zúčtování finančních prostředků poskytovateli dotace

**Nové znění**

Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem. Faktury budou příkazníkem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých částí díla příkazci. K ukončení jednotlivých částí díla předloží příkazník tyto podklady:

Část díla A) - Doklad o konzultaci záměru se SFDI (podklad pro fakturaci I), předpokládaný rozpočet projektu rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje (podklad pro fakturaci II)

Část díla B) - Doklad poskytovatele dotace o splnění podmínek úplnosti předložené žádosti

Část díla C) – Doklad o předložení poslední žádosti o uvolnění dotačních prostředků

Část díla D) - Doklad o předloženém zúčtování finančních prostředků poskytovateli dotace

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě DSO/04/2019 byl schválen usnesením č. ……………….. ze dne ……………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

příkazce příkazník

Vladimír Stříbrný, předseda svazku …………………………………