#### 

#### D o d a t e k  č. 1

#### S M L O U V Y O D Í L O

**číslo: 51/2021**

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb,**

**Chrudim, Čáslavská 205**

Adresa: **Čáslavská 205, 537 01 Chrudim**

IČ: **13582259** Tel.: **463 354 601** GSM: **602 494 548**

Email: s[kola@sos-sou.chrudi](mailto:kola@sos-sou.chrudi)m.cz, korinek@sos-sou.chrudim.cz

Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Kořínkem, ředitelem školy

1.2. Zhotovitel: **Ing. Zdeněk Kučera**

**Nad Stadionem 1333**

**580 01 Havlíčkův Brod**

Tel.: **608 507 507**

Email: [raex@email.cz](mailto:raex@email.cz)

**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2021, a to úprava předmětu plnění smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Na základě zjištěných komplikací (nesoudržné vrstvy podkladních laků) při broušení svrchní vrstvy laku a na základě odborného doporučení výrobce laků, bude dodatečně provedeno kompletní zbroušení stávajícího souvrství a přetmelení celé plochy dvousložkovým tmelem. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

**II. Vícepráce**

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní dle cenové nabídky ze dne 28. 6. 2021, která je součástí tohoto dodatku.

**II. Termín provádění**

Zahájení prací nejdříve 1. 7. 2021

Ukončení prací nejdéle 25. 7. 2021 v závislosti na náročnosti broušení

Termín nástupu bude upřesněn objednatelem podle stavební připravenosti.

**III. Cena díla**

Původní cena za dílo:

Základní cena díla vč. DPH 21% je 214 401,-- Kč. DPH bude účtováno dle platných zákonů o dani z přidané hodnoty ve výši 21%.

Cena víceprací:

Základní cena vícepráce vč. DPH 21% je 127 043,-- Kč.

DPH bude účtováno dle platných zákonů o dani z přidané hodnoty ve výši 21%.

Nová cena za dílo:

Základní cena díla vč. DPH 21% je 341 444,-- Kč. DPH bude účtováno dle platných zákonů o dani z přidané hodnoty ve výši 21%.

**V. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

č. 1 Vyjádření a doporučení výrobce laku ze dne 28. 6. 2021

č. 2 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28. 6. 2021

V Chrudimi dne: 29. 6. 2021 V Havlíčkově Brodě dne: 29. 6. 2021

…………………………………………… …………………………………………...

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jaroslav Kořínek Ing. Zdeněk Kučera

ředitel školy majitel firmy