Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 3. 2021

**mezi:**

1. **Název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace**

se sídlem: Praskova 399/8, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Vítězslavem Doležím, ředitelem školy

IČ: 47813121

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy, tel.: xxx

Mgr. Zuzana Vildomcová, zástupce ředitele školy pro technické obory, tel.:  xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma: GRIGAR, s.r.o.**

se sídlem: U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Kamilem Grigarem

IČO: 25826638

DIČ: CZ25826638

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Kamil Grigar, tel.: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Stavební úpravy I. PP, sanace vlhkého zdiva, zřízení nových šaten žáků – pouze v rozsahu II. etapy**“.

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany Změnový list, který mění rozsah zakázky. Změnový list je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací. Cena za dílo po přičtení víceprací a odečtení méněprací se nemění. Vzhledem k vysoké vlhkosti suterénního zdiva se prodlužuje doba zhotovení do 30.11.2021 (nejpozději v tento den je zhotovitel povinen předat dílo objednateli), protože je vhodné ponechat zdi nějakou dobu otevřené a až pak dodělat omítky.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Položkový rozpočet VÍCEPRACÍ

Příloha č. 3: Položkový rozpočet MÉNĚPRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 7. 7. 2021  ……………………………………  za objednatele |  | V Opavě dne 7. 7. 2021  ……………………………..  za zhotovitele |