# Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

# č. THS ND 06/2020

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel

se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxxx

a

Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

**2. STRABAG a.s.**

zastoupený Ing. Radimem Aulickým a Ing. Tomášem Rysem, prokuristy

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ 60838744

DIČ CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B7634

kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Ing. David Houček

(dále jen „Zhotovitel“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 06/2020 ze dne 02.04.2020 ve znění dodatku č.1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.2 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět dodatku**

**ND – Sanace nosných konstrukcí parkingu**

**III. Ujednání o změně Smlouvy**

**1.** **Do stávajícího článku I. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 15. vkládají nové odstavce 16. a 17. následujícího znění:**

*„16. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19, ZL20, ZL21, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.*

*17. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19, ZL20, ZL21, a které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.“*

**2. Nová příloha č. 8 Smlouvy (ZL14 až ZL21) tvoří přílohu A tohoto Dodatku č. 2.**

**3. Stávající článek III. Smlouvy „Cena díla, platební podmínky“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:**

1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) Díla dle této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | **Cena bez DPH** |
|  A/  | Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č.1 | 183 381 961,38 Kč |
|  B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 2 |  15 746 526,41 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 2 |  -1 089 286,99 Kč |
| D/ | Celkové navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2 |  14 657 239,42 Kč |
|  | **Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2** | **198 039 200,80 Kč** |

**4. Při kontrole uzavřeného dodatku č.1 Smlouvy bylo zjištěno administrativní pochybení, kdy došlo v ZL 08 k chybnému uvedení částky v řádku „Dosud platná cena dle SOD bez DPH:“, což vedlo k k dalším součtovým chybám na krycím listu ZL 08. Tato chyba se vyskytla pouze v ZL 08 a nemá vliv na následující změnové listy, současně tato chyba nemá jakýkoli vliv na předmět ZL 08 ani na cenu díla. Aktualizovaný ZL 08 tvoří přílohu č.9 Smlouvy – přílohu B tohoto Dodatku č.2**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.2 ke Smlouvě o dílo č. THS ND 06/2020 ze dne 02.04.2020 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je nová příloha č. 8 a příloha č. 9 Smlouvy.
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha A - Příloha č. 8 Smlouvy – Změnové listy ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18, ZL19, ZL20, ZL21

Příloha B - Příloha č. 9 Smlouvy – aktualizovaný ZL č.08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne:  |  | V Praze dne: |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Ing. Radim Aulický, prokurista |  | Prof. MgA Jan Buriangenerální ředitel ND |
|  |  |  |
|  |
|  Ing. Tomáš Rys, prokurista |
|  |