Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/596/2020 č. zhotovitele 06/20-P

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci **„Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova“**

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod,**

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxx

xxxxx

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

Michalem Novákem, IČO 878 25 848, tel. .xxxxx

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“): Michalem Novákem, IČO 878 25 848, xxxxx,

**a**

**Zhotovitel:** **Průmstav Náchod s.r.o.**

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

adresa pro doručování: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

datová schránka: fd4r3ks

IČO: 25275062

DIČ (v případě plátce DPH):CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních:

Vratislavem Zítkou, jednatelem a Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Vratislavem Zítkou, jednatelem, tel. 606 616 848, e-mail [zitka@prumstavnachod.cz](mailto:zitka@prumstavnachod.cz),

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxx

###### Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 12145

**uzavírají tento dodatek č.3 původní smlouvy,** kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, doba plnění sjednaná v ustanovení čl. III. a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy.

Změna předmětu díla a ceny se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčním změnovém listě stavby č.6, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

S ohledem na dodržení technologických předpisů při provádění prací a s ohledem na extrémní klimatické podmínky panující v průběhu realizace díla, minimálně však v období od 7. do 14.2.2021, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o stejný počet dnů, ve kterých panovaly tyto mimořádně nepříznivé, mrazivé dny a byly tak přerušeny stavební práce. Doba plnění se z tohoto důvodu prodlužuje o 7 dnů.

Z důvodu zásahu vyšší moci, kdy pracovníky realizující předmět díla na této stavbě zasáhla v období od 14. do 21.1.2021 pandemie viru Covid-19, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o stejný počet dnů, ve kterých byl zhotovitel přímo postižen důsledky této pandemie. Doba plnění se z tohoto důvodu prodlužuje o dalších 7 dnů.

Z důvodu rozšíření předmětu díla o vícepráce požadované objednatelem, které nebylo možné před zahájením realizace díla předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o dalších 21 dnů.

**Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Dětské dopravní hřiště Náchod (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, ve stupni DUR, DSP, DPS (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech č. 1 a č. 2 , které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech č. 3, č. 4, č. 5, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčním změnovým listě stavby č. 6, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

**Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 30.09.2021 za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.

Místem plnění jsou pozemky p.č. 576/1, 558/3, 643/1, 553/4, 575/2, 575/3 a st. p. č. 8, vše v k. ú. Běloves u Náchoda, jež jsou podrobně vymezeny v projektové dokumentaci.

**Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Původní cena za zhotovení díla činí: 18 734 431,38 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.1 činí: 32 803,61 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.2 činí: 11 469,45 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.3 činí: 170 124,28 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.4 činí: 2 728,64 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.5 činí: 80 941,57 Kč bez DPH

Úprava ceny dle evidenčního změnového listu č.6 činí: 183 005,40 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí: 19 215 504,33 Kč bez DPH

DPH 21% 4 035 255,91 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí: **23 250 760,24 Kč včetně DPH**

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

**Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 146/3124/21 ze dne 12.07.2021.

Příloha: Evidenční změnový list stavby č. 6

V Náchodě dne:19.7.2021 V Náchodě dne:

**město Náchod** **Průmstav Náchod s.r.o.**

…………………………………............... ………………………………………………

zastoupené Janem Birke, zastoupený Vratislavem Zítkou,

starostou jednatelem