**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 1 /2021**

(dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku)

**I.**

**Smluvní strany**

# Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Farný, ředitel

IČ: 63701219

DIČ: CZ 63701219

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Mgr. Jiří Farný

Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 19-4278220217/0100

Telefon: 581 705 320

Mob.: 774 480 517

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě dne 30. 12. 2003 odd. Pr,, vložka 925

***dále jen objednatel***

# TEPLO Lipník Nad Bečvou, a.s.

sídlo: Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Radko Černocký- předseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška - člen představenstva a.s

IČO: 25871226

DIČ: CZ25871226

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška, ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických: Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 27-7324040287/0100

Telefon: 581 773 752

Email: [teplolipnik@teplolipnk.cz](mailto:teplolipnik@teplolipnk.cz)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2433

***dále jen zhotovitel***

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 16.6.2021 dohodly na rozšíření bodu č. III. - Předmětu smlouvy a bodu č. V. Ceny díla následovně:

**III.**

**Předmět smlouvy**

Na základě zjištění nevyhovujícího stavu stávajícího zařízení při probíhající stavbě se předmět smlouvy rozšiřuje v bodě č. 1 o bod f) a g) které zní:

**f)**  budou instalovány nové pisoáry v počtu 6 ks s elektronickým splachováním v ceně zhotovitele

**6ks – 57 000,- bez DPH - 68 900,- Kč vč. DPH**

**g)** realizace nových rozvodů vody v místnostech sociálního zařízení tj. vybourání drážek,

instalace nových rozvodů vč. stupaček a k  WC, pisoárům a umyvadlům vč. cirkulace teplé

vody v ceně **130 996,- Kč bez DPH - 158 505,- Kč vč. DPH**

**V.**

**Cena díla**

1. Cena díla se navyšuje o instalaci 6 ks pisoárů realizaci nových rozvodů vody v místnostech sociálního zařízení tj. vybourání drážek, instalace nových rozvodů vč. stupaček a k  WC, pisoárům a umyvadlům včetně cirkulace teplé vody a opětné zednické zapravení, celkem o **187 000,- Kč bez DPH**. Celková cena díla je nově stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 1 204 591,- Kč

DPH 21 % 252 964,- Kč

# Celkem včetně DPH 1 457 555,- Kč

Slovy:miliončtyřistapadesátsedmtisícpětsetpadesátpětkorunčeských

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2021 ze dne 16.6.2021 zůstávají beze změn.

V Lipníku nad Bečvou dne V Lipníku nad Bečvou dne

....................................... ............................................ ….

Mgr. Jiří Farný Ing. Radko Černocký

ředitel školy předseda představenstva a.s.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou

za objednatele

…………………………………….

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.

za zhotovitele