**D276/2021/MG**

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. S2/2021/MG**

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Moravská galerie v Brně**

se sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno č.účtu: 197734621/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **AQ audio studio, s.r.o.**

se sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka

zastoupený: Ing. Vladimír Sapara, jednatel

IČ: 29388082

DIČ: CZ29388082

Zápis v OR: 17.10.2011 u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. **Odůvodnění dodatku** 
   1. Smluvní strany uzavřely dne 7.1.2021 smlouvu o dílo a dne 8.3.2021 dodatek ke smlouvě, jejichž předmětem je realizace úprav elektroinstalace související s řízením a vizualizací výstavního osvětlení (dále jen „**Dílo**“ a „**Smlouva**“).
   2. Dne 23.6.2021 na kontrolní dnu se Smluvní strany dohodly na změnu závazku ze Smlouvy jehož potřeba vznikla v důsledku okolností ( stavební nepřipravenost ), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. **Změna Smlouvy**
   1. Smluvní strany se dohodly, že článek 3., bod 3.1. Smlouvy se mění následovně:

***- předání předmětu díla bez vad a nedodělků: do 30.09.2021***

Smluvní strany se dohodly, že článek 5. Smlouvy se mění následovně:

- ***bod 5.4. zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí část plnění Díla na základě předávacího***

***protokolu, podepsaného zástupci obou smluvních stran***

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
   2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.
   3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
   4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. zápis z kontrolního dne

V: Brně V: Brně

Dne: 25.6.2021 Dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele

……………………………… ………………………………