Smlouva o dílo

čl. I.

Smluvní strany

Město Odry

se sídlem:		Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

zastoupený:		Ing. Libor Helis, starostou města

bankovní spojení:	ČS a.s., pobočka Odry

číslo účtu:		27-1765068319/0800

IČ:                                 00298221

DIČ:			CZ00298221

dále jen „objednatel“

Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, ATELIÉR KOBEN

sídlo/místo podnikání:  Sokola Tůmy 775/18, 70900 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupen:                  Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

IČ:                                 60292521

DIČ:                              CZ5455073657		.

bankovní spojení:          ČSOB, a. s., Ostrava, pobočka Hollarova 5

číslo účtu:	               373517563/0300

dále jen „zhotovitel“

a uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

čl. II.

Základní ustanovení

- Účelem této smlouvy je zajištění projektové dokumentace Územního plánu Odry (dále jen „ÚPO“), zpracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“).

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

čl. III.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ÚPO, včetně digitální formy dokumentace a včetně digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet (dále též „dílo“).

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této smlouvě cenu podle čl. IV. smlouvy.

- Předmět díla je rozdělen na dokumentace jednotlivých etap:

- návrh ÚPO pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně posouzení vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA posouzení“), včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu (dále jen „NATURA posouzení“) zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona v rozsahu přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

- návrh ÚPO pro veřejné projednání upravený po společném jednání.

- úprava návrhu ÚPO po veřejném projednání.

-  	konečná verze územního plánu,

-  	účast na konzultaci jednotlivých projektových fází včetně účasti na veřejném projednání.

-  	ostatní (případné rozbory a průzkumy).

- Sjednaný obsah, rozsah, způsob vyhotovení a počet vyhotovení projektové dokumentace Územního plánu Odry:

Obsah ÚPO je zpracován v rozsahu stavebního zákona a vyhlášky a upřesněný v zadání ÚPO.

Požadavky na obsah, způsob a počet vyhotovení:

Počet a způsob vyhotovení dokumentace ÚPO:

Dokumentace ÚPO bude předána v tištěné podobě a dále v digitální podobě na datovém nosiči, u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup:

- návrh ÚPO – 1 x tištěná podoba, 1 x digitální podoba

- vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj + SEA + NATURA - 1 tištěná podoba, 1 digitální podoba,

- úprava návrhu po společném jednání - 1 x tištěná podoba, 1 x digitální podoba,

- úprava návrhu po veřejném projednání - 4 x tištěná podoba, 1 x digitální podoba,

(digitální podoba – formát PDF a DOC popř. TXT a dále formát DWG nebo SHP, v souřadnicovém systému S-JTSK).

Obsah dokumentace ÚPO:

- zpracování v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky a upřesněný v zadání ÚPO, které je přílohou této smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena v korunách českých dohodou smluvních stran a činí:

| Dokumentace jednotlivých etap | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % v Kč | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| návrh ÚPO | 337 000 | 70 770 | 407 770 |
| vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území + SEA + NATURA | 50 000 | 10 500 | 60 500 |
| úprava návrhu ÚPO po společném jednání | 60 000 | 12 600 | 72 600 |
| úprava návrhu ÚPO po veřejném projednání | 55 000 | 11 550 | 66 550 |
| konečná verze ÚPO | 35 000 | 7 350 | 42 350 |
| účast na konzultacích jednotlivých projektových fází | 0 | 0 | 0 |
|  | Veškeré potřebné a pořizovatelem svolávané konzultace jsou standardně součástí nabídkové ceny jednotlivých etap |  |  |
| ostatní | 0 | 0 | 0 |
|  | Studium podkladů, veškeré nezbytné doplňující informace jsou standardně součástí ceny jednotlivých etap |  |  |
| Celková cena | 537 000,- | 112 770,- | 649 770,- |

2. 	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně nákladů na účast zhotovitele na společném jednání a  veřejném/ných projednání návrhu územního plánu. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- Cena díla celkem včetně DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

- Cenu díla je možné měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Objednatel neposkytuje zálohy předem.

čl. V.

Doba a místo plnění

- Místem plnění pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele.

- Zhotovitel je povinen celé dílo zpracovat a předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 09. 2019.

- Jednotlivé etapy budou dokončeny v následujících termínech od podpisu smlouvy o dílo:

| Dokumentace jednotlivých etap | Lhůta k vypracování jednotlivé etapy v měsících |
| --- | --- |
| návrh ÚPO | 5,5 |
| vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území + SEA + NATURA |  |
| úprava návrhu ÚPO po společném jednání | 0,5 |
| úprava návrhu ÚPO po veřejném projednání | 0,5 |
| konečná verze ÚPO | 0,25 |
| ostatní | 0 |
| Celková lhůta | 6,75 |

čl. VI.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude objednatelem uhrazena po převzetí každé části díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou na jedné konečné faktuře.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)	číslo a datum vystavení faktury,

b)	datum uzavření smlouvy o dílo

c)	předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (včetně uvedení etapy díla),

d)	číslo a datum podpisu předávacího protokolu vyhotoveného dle čl. VIII smlouvy se stanoviskem objednatele, že část díla nebo dílo přejímá,

e)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f)	lhůtu splatnosti faktury,

g)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h)	IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i)	při fakturaci rozpracovanosti bude uveden podrobný popis části fakturovaného díla příslušné etapy.

- Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktury budou doručeny doporučeně poštou na adresu objednatele.

- Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

  - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

  - budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,

  - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené ve smlouvě.

- Povinnost zaplatit cenu za provedené dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. V rámci této součinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k provedení díla, a to nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí těchto podkladů bude učiněn zápis obsahující:

  - označení poskytnutých podkladů,

  - označení objednatele a zhotovitele,

  - číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

  - prohlášení objednatele, že podklady přejímá,

  - datum a místo sepsání zápisu,

  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Veškeré podklady (digitální i analogové) budou objednatelem poskytnuty pouze pro plnění této předmětné zakázky a nesmí být zhotovitelem dále využívány a ani šířeny.

- Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR; smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla,

- provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí,

- řídit se při provádění díla platnými právními předpisy a pokyny objednatele,

- odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,

- písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Objednatel je povinen podle svých možností poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

čl. VIII.

Předání díla

- Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Dílo bude předáno po jednotlivých etapách dle čl. V. odst. 3. smlouvy.

- Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven po každém převzetí části díla. Zápis o předání a převzetí díla (jeho etapy) bude obsahovat:

  - označení předmětu díla,

  - označení objednatele a zhotovitele,

  - datum uzavření smlouvy o dílo,

  - datum zahájení a dokončení prací na díle,

  - podrobné vymezení rozsahu provedených prací

  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

  - datum a místo sepsání zápisu,

  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Dílo je splněno dnem jeho předání v rozsahu všech etap a v podrobnosti vymezených v čl. III smlouvy a převzetí bez vad a nedodělků.

- Předání a převzetí jednotlivých částí díla a dokončeného díla bude provedeno v místě plnění dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

- Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady, bude povinen při předávání plnění specifikovat tyto vady v předávacím protokolu.

- Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přejde na objednatele dnem převzetí úplného díla objednatelem.

čl. IX.

Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, bude odpovídat jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců

- Záruční doba začne plynout ode dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

- Jakmile objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady nejpozději do 24 hodin od nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců, která však neskončí před uplynutím lhůty uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. X.

Licenční ujednání

- Objednatel je oprávněn užít dílo všemi způsoby užití dle § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že podklady poskytnuté objednatelem pro plnění v předmětu smlouvy nepoužije k jiným účelům, zejména komerčním a nebude je dále užívat a šířit.

- Licence poskytnuté na základě této smlouvy jsou poskytnuty jako nevýhradní, a to v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu.

- Objednatel je oprávněn dílo dále modifikovat a vyvíjet.

čl. XI.

Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednateli.

- Zhotovitel bude povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění bude povinen udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla.

- V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. II. odstavce 4. smlouvy, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XII.

Sankční ujednání

- Nesplní-li zhotovitel celkovou lhůtu uvedenou v čl. V. odst. 3. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ročně, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

- V případě nedodržení lhůty k odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIII.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit smlouvu budou moci smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smlouva zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

  - neprovedení díla ve sjednané době plnění,

  - provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy,

  - neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní strana.

- Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Odry na své 55. schůzi dne 09.03.2017 usnesením č. 16/55/2017 b).

V Odrách dne: 20.3.2017				     V Ostravě dne: 	   20. 3. 2017

_________________________				_________________________

za objednatele 						  za zhotovitele

Ing. Libor Helis				      Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová

Příloha: zadání ÚPO