# S m l o u v a   o   d í l o

číslo:  521 016 - 230

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

1.	Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02

Statutární orgán – ředitel společnosti:		Ing. Miroslav Dundálek

Telefon: 581 299 111

Bankovní spojení:			Komerční banka Přerov

Číslo účtu:			2307831/0100

IČO:  47674521			DIČ:  CZ47674521

E-mail:						reditelstvi@vakpr.cz

Zastoupený ve věci stavby:			Bc. Josef Bartoš, investiční technik

Mobil: 607 272 320

Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 675

Zhotovitel

2.	STAV-IZOL ISO spol. s r.o.

Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc

## Statutární orgán společnosti:		Ladislav Tomášek, jednatel

Telefon: 585 204 773		mobil: 723 400 445

Fax:	585 204 775

Bankovní spojení: 		KB a.s., pobočka Olomouc

## Číslo účtu:		27-4188880297/0100

IČO:25857321				DIČ: CZ25857321

E-mail:					info@stavizoliso.cz

Zastoupeným ve věci stavby:		Dobroslav Mališek, jednatel

mobil: 603 274 593

Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22581

Držitel certifikátů: ISO 9001:2015

I.

Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu střechy - výměnu střešní hydroizolace objektu SO02 budova sušení kalu na akci „Oprava střechy ČOV Přerov – kalová koncovka“ na p.č. 908/29 k.ú. Dluhonice, v rozsahu dle  cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou.

II.

### Doba plnění

Doba provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran na:

Zahájení díla:			3. 5. 2021

Dokončení a předání díla:	14. 6. 2021

Lhůty pro plnění provádění  se prodlužují  o dobu, po kterou trvá :

- překážka v práci zaviněná  objednatelem (provozní podmínky objektu apod.)

- přerušení  zaviněné vyšší mocí (stávky, přírodní katastrofy, válka apod.)

- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla (mráz, déšť)

- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před

započetím stavby možno zjistit (při rekonstrukcích a modernizacích staveb)

Doba k  plnění díla  se prodlužuje  o příslušný počet dnů zdržení.

Staveniště bude předáno ve stavu stavební připravenosti  den před zahájením prací.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo  je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je – li předvedena  jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

III.

### Cena díla a způsob placení

### Cena za provedení celého díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

a/ demontáže klempířské cena bez DPH:	12 600,-Kč

b/ hydroizolace střechy – PVC fólie cena bez DPH:	339 400,-Kč

Cena za dílo je  v režimu přenesení daňové povinnosti, daň odvede objednatel.

Rozsah, cena a doba plnění  případných  víceprací nad rozsah prací sjednaný v čl. I.  této smlouvy, budou řešeny písemným, číslovaným dodatkem k této SoD.

Práce budou účtovány dílčími (měsíčně) fakturami a závěrečnou fakturou  po skončení celého díla. Podkladem pro vystavení faktury a její přílohou je  předávací protokol prací (dílčí nebo celkový), potvrzený zástupcem objednatele.

Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Jsou li pochybnosti o dni doručení, považuje se za den doručení faktury třetí  pracovní den po jejím odeslání.

Dílo přechází do vlastnictví objednatele po úplném zaplacení  celého díla.

IV.

### Smluvní pokuty

Je-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je povinen platit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel  objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu nelze uplatňovat v případě nedodržení termínu vlivem klimatických podmínek, které zhotovitel nemůže ovlivnit, zásahem vyšší moci nebo z důvodu překážek na straně objednatele.

V.

Záruka za dílo

1.	Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle technologických předpisů, technických

norem, které se na provádění díla vztahují jako celek. Záruční lhůta na dílo je 60 měsíců.

Na dodávky samostatných komponentů s odlišnou délkou záruční doby bude poskytnuta

záruční lhůta v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem ( dodavatelem ) těchto zařízení

(komponentů).

2.	V případě zjištění uznaných vad v průběhu záruční doby tyto zhotovitel bezplatně odstraní.

3.	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování oznámené reklamované vady v záruční době

do pěti dnů od obdržení reklamace.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady likvidaci odpadů a obalů vzniklých jeho činností.

VI.

Ostatní ujednání

Zjistí – li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to  bez zbytečného odkladu objednateli. Nedohodnou – li se strany  na změně smlouvy, může zhotovitel odstoupit.

Smluvní vztahy zhotovitele a objednatele se řídí platnými právními předpisy, a touto

smlouvou:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

- Za bezpečnost práce vlastních pracovníků a pracovníků, kteří budou pro zhotovitele uvolněni z jiných organizací v souladu s pracovně-právními předpisy, odpovídá zhotovitel.

- Objednatel je povinen seznámit kvalifikovaným a prokazatelným způsobem pracovníky určené jmenovitě zhotovitelem s bezpečnostními předpisy platnými v místě provádění prací.

Objednatel poskytne zhotoviteli:

- přívod elektrického proudu

- sociální zařízení

Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavební povolení v právní moci  nejpozději v den předání staveniště.

V případě, že stavba není řádně povolena zhotoviteli vzniká právo odstoupit od smlouvy   a objednateli  vůči  zhotoviteli vzniká povinnost úhrady škody z marné přípravy stavby   a ušlého zisku  z nerealizovaného  obchodního případu.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud toto oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Za podstatné porušení se považuje:

-prodlení  postupu prací zhotovitele

-nedodržení financování ze strany objednatele

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky a po oboustranné dohodě.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat veškeré povinnosti stanovené českým právním řádem týkajícím se ochrany osobních údajů (zejména Nařízení GDPR)

Přílohy:

Příloha č. 1	Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.3.2021     		1 list A4

V Přerově:  ……………   2021				V Olomouci:  ……………   2021

……………………………..	……………………………..

Ing. Miroslav Dundálek

ředitel společnosti - objednatel	Zhotovitel