Čj.: NPÚ-310/

/2020

Evidenční číslo:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou zástupce pro věci smluvní: xxx

zástupce pro věci technické: xxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710, (dále jen **objednatel**)

**a**

S u b t e r r a a.s.

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1383 Zastoupena Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, číslo ú.: 4 0 0 1 - 0 8 1 6 0 2 1 1 0 3 / 0 3 0 0 Kontaktní osoby:

xxx, tel. xxx, e-mail.: xxx xxx xxx, tel. xxx, e-mail: xxx

xxx, tel. xxx, e-mail.: xxx (dále jen **„zhotovitel“**)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. NPÚ-310/69644/2020

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

**Článek I.**

Úvodní ustanovení

Dne 14. 9. 2020 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,

generální ředitelkou se společností Subterra a.s., zastoupenou Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci smlouvu o dílo evid. č. NPÚ- NPÚ-310/69644/2020 (dále jen „smlouva“) s názvem „I. etapa rekonstrukce Ledebourského paláce“

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č 7, ZL č. 8 a ZL č. 9 tak, jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.
3. Akce je financovaná ze státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, číslo akce 134V131000104.

**Článek II.**

Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020 je:

**a. Úprava předmětu a účelu smlouvy**

**b. Úprava ceny díla**

a. Úprava předmětu a účelu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, který se doplňuje o odstavec č. 2.2 v tomto znění:

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č 7, ZL č. 8 a ZL č. 9, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohami tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. NPÚ- 310/69644/2020 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (kladná hodnota změny - vícepráce) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby je uvedeno ve změnových listech ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č 7, ZL č. 8 a ZL č. 9.

**Vznik víceprací nezapříčinilo prodloužení termínu předání díla.**

b. Úprava ceny díla.

Úprava znění čl. 4. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020Čl. 4. odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 25 458 500,00 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce) | 614 022,86 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce) | 0,00 Kč |
| Cena části díla dle dodatku č. 1 bez DPH (bilance) | 614 022,86 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce) | 824 583,94 Kč |
| Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle dodatku č. 2 snížen bez DPH (méněpráce) | 87 101,54 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena části díla dle dodatku č. 2 bez DPH (bilance) | 737 482,40 Kč |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH | 26 810 005,26 Kč |
| DPH 21 % | 5 630 101,10 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 32 440 106,36 Kč |

Tyto práce v celkové výši **737 482,40 Kč** bez DPH se budou fakturovat samostatně a budou počítány jako kladná hodnota změny - vícepráce.

Detailní specifikace a zatřídění změny jsou konkretizovány ve změnových listech ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č 7, ZL č. 8 a ZL č. 9.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

**Článek III.**

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. NPÚ-310/69644/2020 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-310/69644/2020 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/0668/2018 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Kajer

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelkou

ředitel Divize 2, na základě Plné moci