Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

region Morava

Cenový a technický návrh (CaTN)

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – přístupová a transportní síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPI - optické kabelové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  |  |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK |  |  |

| ### Budoucí uživatel |  | NO-OS Moravskoslezsko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Zpracovatel |  | Ing. Zdeněk Salzmann |  |
| ### Předkladatel |  | Pavel Sedlář |  |
| ### Schvaluje |  | Ing. Stanislav Nevrtal Ing. Eva Sapáková Ludmila Uhrová Ing. Valter Skowronek Leoš Raida Jiří Krvač Ing. Z. Petr Bc. Petr Jahn |  |

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová a transp. síť |
| Podkategorie: | VPI - optická transp. síť |
| Typ investice: | Vynucená překládka sítě |
| HOST: | Bruntál |
| RSU: | Karlovice |

# Kapacitní údaje

| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 2,250 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0 km |  |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0 km |  |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 0 km |  |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |  |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: | VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK |
| --- | --- |

Termíny:

| Platnost ÚR od: | ### ÚR č.74/2014 sp.zn. 10342/2014 VaŽP/Fr z 18.12.2014 projednal generální projektant, telekomunikační přeložka vedení SO12 Přeložka kebelu O2 je zahrnuta v ÚR. |
| --- | --- |
| Nabytí právní moci ÚR: | 14.1.2015 |
| Plánované zahájení přípravy: | 03/2016, nutno zpracovat a doprojednat realizační PD, uzavřít SoSB o zřízení služebnosti inž. sítě |
| Plánované ukončení přípravy: | 09/2016 |
| Plánované zahájení realizace: | 2017 (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce) |
| Plánované ukončení realizace: | 2017 (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce) |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

1.2 Účel stavby:

SD stavby “ VPI Horní Opava, nádrž Jelení PVSEK“. Předmětem stavby je přeložka trasy optického(HDPE40mm trubek) podzemního vedení sítě elektronických komunikací z důvodu plánované vodohospodářské stavby v k.ú. Karlovice ve Slezsku a Nové Purkartice.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, projekt generální stavby, podklady TEDO.

2.2 Navrhované řešení: ### Technické řešení Navržené technické řešení je v souladu s TM000072. Stavbu přeložky je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“. Trasa přeložky vedení CETIN pod označením „SO12 Přeložka kabelu O2“ byla zahrnuta do vydaného ÚR č.74/2014 z 18.12.2014 stavby „Opatření na horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č.5751. Předmětem stavby je přeložení trasy 2ks HDPE40mm trubek oranžové a černé a stáv. DOK (M. Albrechtice -Karlovice) 786014 03 v úseku mezi RSU Karlovice a stáv. OS3. Stáv OK Samsung 24f LT MC Cu bude vyfouknut ze stáv OS3 do místa začátku přeložky a následně bude do nové trasy HDPE40mm trubek zafouknuta nová kabelová vložka OK MIDIA 24f AW+, OD 7,5mm Cu mezi novou OS (novou COYOTE RUNT In-Line v nové PKOR) a stáv. OS3 (novou COYOTE RUNT In-Line v nové PKOR) v délce cca 1320m. Detailnější provedení a koordinace stavby přeložky PVSEK bude předmětem realizační projektové dokumentace. Veškeré zemní práce stavby přeložky dle vyjádření Ing. Konečného si provede investor stavby - Povodí Odry. Trasou přeložky budou dotčeny nemovitosti v k.ú. Karlovice ve Slezsku a Nové Purkartice viz. informace o pozemcích, které v současné době vykupuje investor Povodí Odry od soukromých vlastníků. Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Dále budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníky dotčených nemovitostí. Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřeny konečné smlouvyo VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. Dodavatel přeložky požádá dle potřeby min. 30dnů před realizací stavby přeložky o výluku z provozu (PEW).

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Spojka Coyote RUNT In-Line,…. Spojka Coyote a konce HDPE budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa přeložky kabelu bude koordinována s generální vodohospodářskou stavbou.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Investor: Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 70126 Ostrava-Moravská Ostrava, Ing. Jiří Konečný – tel. 596657282, jiri.konecny@pod.cz Projektový koordinátor CETIN: Ing. Valter Skowronek – 602786455. Pracovník pro ochranu sítě CETIN: Jiří Krvač – 606877457. Zpracovatel CaTN – SMT Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmann - 602527470. Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   stavbu VPI je nutno koordinovat s generální stavbou Zklidnění dopravy.

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| Katastrální mapa s návrhem trasy | SD |
| Polohopisný plán | SD |
| Schéma přeložky kabelů | SD |
| Informace o parcelách | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Podklady CETIN | SD |