

Smlouva o archeologické činnosti

- dodatek č. 2

NET4GAS, s.r.o.

a

**NPÚ – ACO - ARCHAIA - ÚAPP – sdružení pro Moravia-VTL plynovod – záchranný archeologický výzkum“**

**Registrační č. smlouvy: 1720000731**

Číslo nákupního dokladu: 4170071039

**Smluvní strany**

**NET4GAS, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 108316

IČ: 272 60 364

DIČ: CZ27260364

se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, Nusle, PSČ 140 21, Česká republika

zastoupena: Ing. Jaroslavem Sedlákem, MBA, prokuristou

Ing. Janem Martincem, prokuristou

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**„NPÚ – ACO – ARCHAIA – ÚAPP – sdružení pro Moravia-VTL plynovod – záchranný archeologický výzkum“**

Správce společnosti: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště

v Ostravě

Fakturační a doručovací adresa: Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Společník: **Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace**

se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČ: 750 08 271

DIČ: CZ75008271

zastoupen: doc. PhDr. Jaroslavem Peškou, Ph.D., ředitelem

Společník: **Archaia Brno, z.ú.**

se sídlem: Bezručova 78/15, 602 00 Brno

IČ: 262 68 469

DIČ: CZ26268469

zastoupen: Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem

Společník: **Ústav archeologické památkové péče, v.v.i.**

se sídlem: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

IČ: 485 11 005

DIČ: CZ48511005

zastoupen: Mgr. Andreou Matějíčkovou, ředitelkou

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(NET4GAS a zhotovitel společně též dále jen **„strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) ke smlouvě o archeologické činnosti uzavřené stranami dne 7. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2021 (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dodatek č. 1**“), přičemž hodnota cenového nárůstu na základě tohoto Dodatku č. 2 smlouvy nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

1. **Předmět Dodatku č. 2**

**1.** Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**"), v trase stavby Moravia VTL Plynovod. Tímto Dodatkem č. 2 strany mění obsah Smlouvy, jak je uvedeno níže.

**2.** Strany rozšiřují předmět Smlouvy, tedy provedení záchranného archeologického výzkumu, o další lokality, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 2 (společně dále jen „**Kategorie C**“). Strany se dohodly na tom, že práce a další činnosti dle Smlouvy, včetně činností za účelem zajištění oprávnění zhotovitele pro vstup, ohledně lokalit Kategorie C začnou neprodleně po dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 oběma stranami. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se seznámil s geofyzikálním průzkumem vypracovaným Ústavem archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně a souhlasí s tím, že některé lokality uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 2 byly tímto geofyzikálním průzkumem ze záchranného archeologického výzkumu vyloučeny.

**3.** V příloze tohoto Dodatku č. 2 jsou označeny lokality Kategorie C, u nichž je zajištěno oprávnění zhotovitele pro vstup ve smyslu § 22 odst. 1 Zákona a řešení případných nároků vlastníků vůči zhotoviteli dle § 24 Zákona, a dále i lokality Kategorie C, u nichž přístup zajištěn není a který si tak zajistí zhotovitel zejména v souladu s ustanoveními, jež se stala součástí Smlouvy po přijetí Dodatku č. 1.

**4.** Pro stanovení nákladů na provedení archeologických prací na lokalitách Kategorie C budou využity hodinové sazby za jednotlivé kategorie pracovníků uvedené v tabulce níže. Pro tyto účely se do bodu III./3. Smlouvy (po přečíslování Dodatkem č. 1) tímto doplňuje tabulka s cenami a hodinovými sazbami o následující část:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Celkem Kč** | | **Pozice** | | **Odhadovaný počet hodin** | | **Hodinová sazba v Kč** |
| Kategorie C | 7 371 000,00 | | Archeolog | | 3720 | | 450 |
| Asistent AV | | 4600 | | 300 |
| Pracovník AV | | 17760 | | 200 |
| Specialista | | 1700 | | 450 |
| Závěrečná zpráva za pozemky Kategorie C\* | 2 300 250,00 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

Část tabulky v bodě III. /3. Smlouvy (po přečíslování Dodatkem č. 1):

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za Dílo** | 32 237 500,00 |

se přitom nahrazuje následujícím zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za Dílo** | 41 908 750,00 |

Bod III./1. Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění tak, že první věta v tomto ustanovení se nahrazuje následujícím zněním:

*Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne* ***41 908 750,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet jedna milionů devět set dvanáct tisíc sto korun českých****).*

**5.** Bod IV./1. Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:

*Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, , budou zhotovitelem zahájeny nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemného pokynu objednatele (tzv. Notice To Proceed) zhotoviteli a v případě lokalit kategorie C, jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, neprodleně po dni podpisu Dodatku č. 2 k této Smlouvě oběma stranami, a veškeré tyto terénní práce budou, v závislosti na čl. IV č. 3, ukončeny do 7. listopadu 2021. Nebude-li objednatelem vydán a doručen zhotoviteli písemný pokyn dle první věty tohoto odstavce nejpozději do 12 měsíců, tato Smlouva zaniká (vyjma závazku mlčenlivosti) bez nároku zhotovitel na jakoukoli odměnu.*

**6.** BodIV./4. Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:

*Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy (i) předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a (ii) pokud o to objednatel požádá, prezentací výsledků ZAV objednateli, a to v obou případech nejpozději do dvanácti (12) měsíců od skončení terénní části.*

**7.** Bod Vll./7. Smlouvy se mění tak, že jeho dosavadní znění se nahrazuje zněním uvedeným níže:

*7. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:*

*Příloha 1 Technická specifikace*

*Příloha 2 Seznam schválených pracovníků*

*Příloha 3 Seznam pozemků*

*Příloha 4 Seznam lokalit Kategorie C*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem obou stran a lze od něj ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí zhotovitel.
5. Strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto Dodatku č. 2, a to v rozsahu identifikačních údajů účastníků smlouvy, ustanovení o předmětu smlouvy, ceny plnění a ostatních obchodních podmínek tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří příloha:

- Seznam lokalit Kategorie C

Příloha tohoto Dodatku č. 2 se tímto stává novou přílohou č. 4 Smlouvy.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zhotovitel: Objednatel:**

………………………………… …………………………………

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. Ing. Jaroslav Sedlák, MBA

ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě prokurista

………………………………… …………………………………

Doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. Ing. Jan Martinec

ředitel AC Olomouc prokurista

…………………………………

Mgr. Marek Peška, Ph.D.

ředitel Archaia Brno

…………………………………

Mgr. Andrea Matějíčková

ředitelka ÚAPP Brno

**Příloha**

**Seznam lokalit Kategorie C**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha dodatku 2 smlouvy - seznam lokalit kategorie C** | | | | | | | | | |
| **Číslo lokality** | **k.ú.** | **Kategorie** | **Předpoklad trvání ZAV (v týdnech)** | **Pyro ANO / NE** | **Výměra skrývky ARCMAP minus OP** | **Výměry PYRO (skrývky + deponie)** | **Vyloučene lokality** | **uvolněné lokality N4G** | **poznámka** |
| 01/07 | Nový Poddvorov, Prušánky | C | 2 | ANO | 3271 | 4817 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 01/08 | Prušánky | C | 2 | ANO | 4889 | 7204 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 01/11 | Starý Poddvorov | C | 2 | ANO | 2649 | 3600 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 01/12 | Starý Poddvorov | C | 2 | ANO | 6108 | 8787 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 02/02 | Mutěnice | C | 1 | ANO | 2455 | 3671 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 02/13 | Čejč | C | 2 | ANO | 9576 | 13041 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 02/14 | Čejč | C | 2 | ANO | 9150 | 12253 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 02/15 | Čejč, Kobylí na Moravě | C | 8 | ANO | 30000 | 39130 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 02/17 | Kobylí na Moravě | C | 4 | ANO | 9671 | 12860 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 02/22 | Šardice | C | 4 | ANO | 11537 | 16331 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 03/01 | Šardice | C | 3 | ANO | 9271 | 12745 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 03/02 | Stavěšice | C | 4 | ANO | 4451 | 6023 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 03/03 | Stavěšice, Strážovice | C | 10 | ANO | 31723 | 44960 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 03/05 | Sobůlky, Svatobořice | C | 4 | ANO | 3487 | 4622 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 03/06 | Sobůlky | C | 3 | ANO | 6156 | 8487 |  | 6. vlna uvolněných lok. | ZAV vynecháme na parcele problémových vlastníků |
| 03/07 | Sobůlky | C | 4 | ANO | 5021 | 7243 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 03/08 | Boršov u Kyjova | C | 4 | ANO | 8778 | 13241 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 03/10 | Bukovany u Kyjova | C | 4 | ANO | 11125 | 15453 |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 03/11 | Bohuslavice u Kyjova | C | 6 | NE | 10467 |  |  | 6. vlna uvolněných lok. | ZAV vynecháme na parcele problémových vlastníků |
| 03/12 | Bohuslavice u Kyjova | C | 4 | NE | 7127 |  |  | 6. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 03/13 | Bohuslavice u Kyjova | C | 3 | NE | 940 |  |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 03/15 | Bohuslavice u Kyjova | C | 3 | NE | 2925 |  |  | 5. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 03/17 | Bohuslavice u Kyjova | C | 3 | NE | 8525 |  | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 04/01 | Jestřabice | C | 4 | NE | 5534 |  |  | 4. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 04/05 | Lísky | C | 4 | NE | 3810 |  | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 05/01 | Honětice | C | 3 | NE | 2519 |  |  | 6. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 05/02 | Zdislavice | C | 4 | NE | 5184 |  |  | 6. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 05/03 | Troubky | C | 4 | NE | 4973 |  |  | 6. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 06/02 | Lutopecny | C | 3 | ANO | 2021 | 3152 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 06/03 | Lutopecny | C | 3 | ANO | 3151 | 4427 | vyloučeno geofyzikou | / | |
| 06/04 | Lutopecny | C | 3 | ANO | 2861 | 4662 |  | 4. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
| 06/06 | Zlobice | C | 3 | ANO | 2611 | 4094 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 06/07 | Bezměrov | C | 3 | ANO | 3270 | 4504 |  | N4G MPV doposud neuvolněno | |
| 06/09 | Kojetín | C | 2 | ANO | 7664 | 10353 |  | 6. vlna uvolněných lok. | zcela uvolněno |
|  |  |  | **3,5** |  | **242 900** | **265 660** |  |  |  |