**Číslo smlouvy zhotovitele: 12080\_U.4865\_01\_2020**

**Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

**uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky**

**„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“**

**Smluvní strany**

**Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace**

**se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora**

**IČ: 62951491**

bankovní spojení: Moneta Money Bank, 300121584/0600

**zastoupená:** **Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny**

dále jen „objednatel“

a

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

**se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno**

**IČ: 039 02 447**

**DIČ: 039 02 447**

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 112051144/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

**Zastoupený Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva**

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“

uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 3** (dále též jen jako **„dodatek ke smlouvě**“)

**II. Podklady pro uzavření smlouvy**

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku **„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

**III. Předmět dodatku**

**Článek III. Předmět smlouvy**

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 030 až 062, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsaným ve smlouvě o dílo.

**Článek VIII. Cena díla**

se upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 030 až 062, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ve výši 106 757 049,09 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 5 945 549,79 bez DPH na částku ve výši 112 702 598,88 Kč bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo  | 100 379 931,00 Kč |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2) |  6 377 118,09 Kč  |
| Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3) |  5 945 549,79 Kč |
| Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2 a č. 3  | 112 702 598,88 Kč |
| DPH 21 %  |  23 667 545,77 Kč |
| Cena celkem včetně DPH  | 136 370 144,65 Kč  |

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy
č. 1 – změnové listy č. 030 až 062

**Doložka**

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č. 543/21 ze dne 30.6.2021.

V Brně dne V Kutné Hoře dne

……..................................................... …….....................................................

za zhotovitele za objednatele

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Městská knihovna Kutná Hora

Ing. Tomáš Kubíček, MBA, Mgr. Gabriela Jarkulišová

předseda představenstva ředitelka